自治区以工代赈“十四五”实施方案

为认真贯彻落实国家“十四五”以工代赈工作方案和自治区巩固脱贫攻坚成果、促进乡村全面振兴的部署要求，切实做好我区“十四五”以工代赈工作，进一步发挥以工代赈政策功能作用，特制定本实施方案。
一、总体要求

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实国家以工代赈工作和自治区推进乡村全面振兴的部署要求，坚持群众参与、扶志扶智，坚持系统谋划、部门联动，以农村中小型公益性基础设施和农村产业发展配套基础设施为建设重点，以农村劳动力特别是脱贫人口、易返贫致贫监测对象和其他低收入人口为赈济对象，以改善生产生活条件、发放劳务报酬、开展技能培训、设置公益性岗位、资产收益分红为主要赈济模式，在农业农村基础设施项目建设和管护时积极推广以工代赈方式，推动以工代赈转变为集就业促进、基本建设、应急救灾、收入分配、区域发展等功能为一体的综合性帮扶政策。

（二）主要目标。“十四五”期间，通过动员组织欠发达地区积极谋划以工代赈项目，争取中央以工代赈资金较“十三五”翻一番。积极探索推行“农村公益性基础设施建设+劳务报酬发放+就业技能培训+公益性岗位设置”和“农村产业发展配套基础设施建设+劳务报酬发放+就业技能培训+资产折股量化分红”的赈济模式，推动农村生产生活条件改善、村容村貌和人居环境提升、特色优势产业发展壮大，拓宽农村劳动力就地就近就业增收渠道，劳务报酬发放比例不得低于中央资金的15%。进一步加强以工代赈项目监督管理，出台以工代赈管理办法，开展以工代赈工作成效综合评价，推动以工代赈政策作用落地落实、资金项目管理规范高效，大力提升以工代赈工作质量和水平，为全面推进乡村振兴做出积极贡献。

二、实施范围、受益对象和重点建设领域

（一）实施范围。以工代赈项目实施范围是国家乡村振兴重点帮扶县（红寺堡区、同心县、原州区、西吉县、海原县）、自治区乡村振兴重点帮扶县（盐池县、隆德县、泾源县、彭阳县）、百万移民致富提升行动重点县（永宁县、沙坡头区、中宁县）、261个1000人以上的移民安置重点村（社区）以及受自然灾害影响较重地区。

（二）受益对象。项目实施优先吸纳所在村劳动力，在村级劳动力不足的情况下，可以吸纳所在乡（镇）、县（市、区）劳动力，重点是脱贫人口、易返贫致贫监测对象、因灾滞留农村的劳动力和其他低收入人口。

（三）重点建设领域。

1.农村公益性基础设施。

农村生活基础设施。包括农村人居环境整治提升特别是农村生活垃圾污水处理、农户厕所粪污集中处理、村容村貌改善和运行维护等设施建设，农村文化体育配套基础设施建设，废弃设施和危房拆除，灾毁水毁农村小型基础设施恢复重建等。
农村交通基础设施。包括农村公路、行政村村内主干道、通自然村组道路、巷道、入户路等路基整理、路面硬化及必要防护设施建设，国有农场、林场林区内公路改造，农村简易候车亭，农村渡口、漫水路、漫水桥、简易停车场等小型交通基础设施建设。
农村水利基础设施。包括小型农田水利、高效节水灌溉、水库、堤防设施建设，小流域综合治理，坡耕地水土流失综合治理，山洪沟防洪治理，农村供水工程建设与改造等。

林业草原公益性基础设施。包括国土绿化、森林草原和湿地保护修复、荒漠化治理、村庄绿化美化、林区林场、国家公园等生产作业道路、贮存设施、灌溉基础设施和管护用房等配套工程建设，因灾损毁营造林配套工程复建等。
2.农村产业发展配套基础设施。

农牧产业基础设施。包括小型蔬菜大棚、畜禽圈舍、草场及人工饲草料基地等基础设施建设，农牧业产业基地或园区、商贸物流园区或冷链仓储基地等配套的土地整治、水利灌溉和生产道路等配套工程建设。
文化旅游产业基础设施。包括乡村休闲旅游景区景点与通乡、通村主干道连接道路建设，景区景点内旅游道路及步游道、公共卫生设施、垃圾污水处理设施、绿化工程等配套工程建设。

林果产业基础设施。包括生态旅游、储备林、林下经济、种苗花卉、中草药、水果种植基地建设等用于生产经营的产业道路、贮存设施、灌溉基础设施等配套工程建设。

三、赈济模式

推行“农村公益性基础设施建设+劳务报酬发放+就业技能培训+公益性岗位设置”和“农村产业发展配套基础设施建设+劳务报酬发放+就业技能培训+资产折股量化分红”的赈济模式，拓展以工代赈赈济功能。

（一）农村公益性基础设施建设。

改善项目区发展环境。通过在项目区实施一批农村中小型公益性基础设施项目，改善村容村貌和人居环境，提升发展条件。

发放劳务报酬。通过组织项目区农村劳动力参与工程建设，及时足额发放劳务报酬，增加工资性收入。

开展就业技能培训。采取“培训+上岗”等方式，有针对性的开展以工代训、劳务集中培训和国家通用语言文字培训等，提升务工群众劳动就业技能，增强自身发展能力。

开发公益性岗位。结合项目建设和后期管护需要，积极开发工程项目管理、维护等相关公益性岗位，帮助难以通过市场就业的脱贫群众和其他农村低收入人口实现就地就近就业，获取稳定收入。

（二）农村产业发展配套基础设施建设。

夯实项目区产业基础。通过在项目区实施一批农村产业发展配套基础设施项目，支持产业发展完善配套设施。

发放劳务报酬。通过组织项目区农村劳动力参与工程建设，及时足额发放劳务报酬，增加工资性收入。

开展就业技能培训。采取“培训+上岗”等方式，有针对性的开展以工代训、劳务集中培训和国家通用语言文字培训等，提升务工群众劳动就业技能，增强自身发展能力。

资产折股量化分红。通过“资源变资产、资金变股金、农民变股东”的方式，将以工代赈中央资金形成的资产折股量化给村集体经济组织、易地搬迁安置社区或村集体领办的农民专业合作社，创新利益联结机制，让群众分享收益。

四、围绕群众就近就业精准谋划储备项目

（一）加强务工需求调查。县（市、区）发展改革部门按照“先有群众、后有项目”的原则，会同乡村振兴、人力资源社会保障、民政等部门开展调研会商，围绕防止返贫监测对象、脱贫人口和其他农村低收入人口规模、就业需求等情况，选准适合实施以工代赈项目的乡村，指导乡（镇）和村广泛开展以工代赈政策宣传，动员群众积极参与以工代赈项目建设，分类建立乡（镇）或村劳务工程队。

（二）加强项目谋划储备。建立自治区级以工代赈项目库。自治区发展改革委要加强与民政、财政、人力资源社会保障、生态环境、住建、农业农村、交通、水利、文化旅游、应急管理、林草、乡村振兴等部门沟通协调，对于在农业农村基础设施领域实施的项目，按照推广以工代赈方式要求，谋划储备以工代赈项目，并积极向国家申报项目、争取支持。滚动谋划县（市、区）以工代赈项目。县（市、区）发展改革部门要会同行业部门指导乡（镇）和村，根据群众务工和当地农业农村生产生活建设需求，广泛征求群众意见，精准谋划以工代赈项目，在项目必要性分析中充分论证工程建设吸纳带动当地群众务工就业效果。指导项目业主单位组织编制项目初步设计，明确工程建设标准、建设内容、劳务工程量，对项目用工需求和劳务报酬专题进行测算（参照附件1），并在项目概算表中对每项具体工程应发放劳务报酬金额及项目发放劳务报酬总额予以单列（参照附件2）。对于计划发放劳务报酬比例高、带动当地群众务工人数多、政府组织群众务工能力强、综合效益好的项目优先储备、重点支持。

（三）加强项目前期工作。县（市、区）发展改革部门要会同行业部门指导项目业主单位严格按照国家有关投资管理规定，履行项目规划选址、用地、环评和初步设计批复等前期手续，完善项目开工建设各项条件。符合村庄建设项目施行简易审批相关要求的，简化用地、环评、乡村规划许可、施工许可等审批手续。建立自治区和县（市、区）发展改革部门储备项目前期工作审查机制，采取集中审查、公开评审、委托第三方评估等方式，严格审查项目的前期要件和用工需求、劳务报酬测算可行性等内容，从源头上提高项目储备质量。

五、围绕群众务工增收精心组织实施项目

（一）优化项目组织实施方式。根据以工代赈项目的特殊性，一般应由乡镇政府和村民委员会作为以工代赈项目业主单位，鼓励龙头企业、政府平台公司等项目运营主体参与推进农村产业配套基础设施以工代赈项目实施。村民委员会作为项目业主单位的，一般应采取村民自建方式实施，鼓励村集体经济组织通过组建村民理事会、劳务合作社、施工队等方式，由村民自主开展项目建设和管理。县级发展改革部门应结合当地实际，研究制定以工代赈项目管理细则，对村民自建项目质量进行全过程监管。

（二）优化项目招标采购工作。按照招标投标法规定和村庄建设项目施行简易审批的有关要求，以工代赈项目除技术复杂的情况外可不招投标，任何单位和个人不得强制要求招投标，地方不得另行制定必须招投标的范围和规模标准。依法不进行招标的以工代赈项目，应当依照政府采购法规定，采用竞争性谈判、竞争性磋商或者单一来源等方式采购。项目业主单位应当在招标文件或采购文件中单列组织群众务工和发放劳务报酬等要求。项目业主单位与中标人或成交供应商签订合同时，须将落实以工代赈政策要求作为合同约定条款。

（三）强化群众务工组织管理。以工代赈项目资金落实后，县（市、区）发展改革部门督促协调项目业主单位编制群众务工组织方案（参照附件3），明确务工组织、务工岗位、务工监督等工作机制。项目业主单位根据初步设计，细化实化务工岗位、务工报酬、务工时间、用工数量和岗前技能培训等内容，督促施工单位与务工群众签订用工合同（协议）。施工单位要做好务工考勤、台账登记和利用施工场地、机械设备开展技能培训等群众务工的具体管理工作（参照附件4、5）。监理单位要把施工单位对群众务工的管理作为工程监理的重要内容。

（四）强化劳务报酬发放管理。施工单位应每月核定务工群众劳务报酬并形成工资发放表（参照附件6），报项目业主单位审定后公示，公示无异议后足额发放。劳务报酬原则上应通过银行卡发放，支付周期最长不得超过1个月，并由施工单位按统一要求建立发放台账（参照附件7）。坚决杜绝拖欠克扣、弄虚作假等行为，严格禁止施工单位将租用务工群众车辆或机械设备等费用计入劳务报酬。县（市、区）发展改革部门、项目所在乡（镇）、村要加强监督，逐级审定劳务报酬发放台账并签字确认。

（五）强化项目信息公开。项目开工前期，项目业主单位要在项目所在乡（镇）政务公开栏和村务公开栏，对项目名称、资金来源及金额、建设地点、建设内容及规模、建设周期、劳务报酬标准等信息予以公示，期限不少于7天。项目施工期间，项目业主单位和施工单位在项目现场对群众务工信息、劳务报酬发放等内容进行公示，并公开监督举报电话。项目完工后，项目业主单位在项目点设置永久性公示牌（参照附件8），公示项目建设相关信息和当地群众参与务工、获取劳务报酬等受益情况。

（六）强化项目验收管理。要进一步加强以工代赈项目的验收工作，县（市、区）发展改革部门会同相关行业部门在初验的基础上，通过电话访问、入户访谈、实地检查等方式组织开展验收，全面检查群众务工组织方案、用工合同（协议）所列群众务工条款、技能培训方案等落实情况，重点核查群众务工、劳务报酬发放、就业技能培训等台账的真实性和规范性，并对项目发挥以工代赈政策作用情况进行综合评价（参照附件9）。要进一步加强档案资料管理，县（市、区）发展改革部门和项目所在乡（镇）要对项目基本资料进行梳理、归档，并妥善保管，确保项目资料完整（参照附件10）。自治区发展改革委要组织对项目验收、档案资料管理等工作进行抽查，对在项目验收中发现的干部和相关人员违纪违规问题移送相关纪检监察和司法机关处理。

六、围绕强化赈济功能推广以工代赈方式

自治区发展改革、农业农村、交通、水利、文化旅游、林草等部门对投资规模小、技术门槛低、前期工作简单、务工技能要求不高的农业农村基础设施建设项目，推动实施以工代赈方式，带动当地农村劳动力就业增收，最大程度吸纳当地农村劳动力务工就业，最大限度提高劳务报酬发放比例。县（市、区）发展改革部门要会同相关行业部门负责推广以工代赈方式项目的认定工作，提请县（市、区）政府或推广以工代赈方式领导小组会议审定后，纳入推广以工代赈方式项目储备库管理，对于推广以工代赈方式项目可不进行公开招投标，可纳入地方政府债券支持范围。经认定为推广以工代赈方式项目的，须在初步设计等前期要件中明确强调采取以工代赈方式实施，严格落实组织群众务工、开展就业技能培训等以工代赈政策要求，原则上应按照不低于投入该项目各级财政资金10%的比例向务工群众发放劳务报酬。

七、加强资金使用管理

（一）严格履行项目审批程序。按照政府投资、中央财政衔接资金管理和“资金跟着项目走、项目带着就业走”的原则，自治区发展改革委会同相关行业主管部门，组织县（市、区）发展改革部门编制建议计划、集中开展审查、申请国家资金、分批次分解下达计划。县（市、区）发展改革部门按照以工代赈政策要求，组织相关行业部门和乡（镇）编制和申报项目资金计划，履行项目审批手续，落实项目建设资金，严格按照批准项目的名称、内容和规模组织建设。

（二）严格把握资金适用范围。中央以工代赈资金由中央预算内以工代赈示范资金和中央财政衔接推进乡村振兴补助资金以工代赈任务两部分组成。中央以工代赈资金分解下达县（市、区）计划时，要明确项目名称、建设内容、资金额度、劳务报酬规模、带动务工就业人数等。中央以工代赈资金只用于以工代赈项目建设和发放劳务报酬，不得用于建设楼堂馆所，不得购买大中型机械设备、交通工具、路灯、垃圾桶、花草、树木、种苗仔畜、饲料、化肥等物资。就业技能培训、公益性岗位设置等支出由其他资金予以支持。鼓励各县（市、区）根据自身财力安排本级以工代赈专项资金，统筹整合相关涉农资金和社会帮扶资金、企业投资等。以工代赈项目和采取以工代赈方式实施的项目，符合条件的可纳入地方政府债券支持范围。

（三）严格落实劳务报酬发放标准。中央以工代赈资金支持的项目严格按照不低于中央资金15％的比例发放劳务报酬，鼓励最大限度提高发放比例。要强化对劳务报酬发放的审核监督，在项目前期谋划阶段要充分论证劳务报酬发放的可行性，在项目初步设计中要对应发放劳务报酬予以单列，在项目实施过程中要督促项目实施单位及时足额发放劳务报酬，在项目竣工验收时要将劳务报酬发放作为重点验收内容。

（四）严格项目资金管理。县（市、区）发展改革部门要按照中央和自治区财政资金管理规定，进一步完善以工代赈项目资金管理制度。要加强项目监督管理，积极落实优化简化项目审批流程要求，严格落实项目建设各方责任，确保工程质量不降低。要加强对资金的全过程绩效管理，严格资金拨付程序，确保资金安全、及时、准确、规范使用，切实防止套取骗取中央资金。要建立健全工程管护长效机制，明确管护主体责任，确保以工代赈项目资金形成资产后的管理到位。

八、保障措施

（一）加强统筹协调。自治区发展改革委会同有关部门做好以工代赈政策衔接、项目审核、资金下达、项目推进和综合评估等工作，每月开展项目调度，督促县（市、区）向国家重大项目库推送资金使用和项目实施情况。县（市、区）发展改革部门要把以工代赈工作摆在重要位置，切实履行工作统筹协调和项目监督管理主体责任，协调有关行业部门做好项目筛选、资金使用、务工组织、劳务报酬发放、资产管理等工作，通过工作会商、现场督导、定期调度等方式推进项目建设，及时解决以工代赈项目实施中存在的困难和问题。

（二）加强队伍建设。自治区发展改革委要根据以工代赈方式推进情况，采取集中培训、现场观摩、交流学习等形式，适时组织对各县（市、区）以工代赈工作人员开展培训，提高以工代赈工作业务能力。县（市、区）发展改革部门要相对稳定以工代赈人员队伍，结合以工代赈项目实施工作，推行一线工作法，通过观摩学习、互动交流等方式，持续加强对以工代赈工作人员的培训，着力提高实施以工代赈项目的能力和水平。

（三）强化表扬激励。自治区发展改革委要衔接国家以工代赈工作成效评价安排，组织开展以工代赈工作成效年度综合评价（参照附件11），评价工作要突出务工增收带动效果、劳务报酬发放、就业技能培训等“赈”的作用发挥和项目建设成效。要做好评价结果的运用，对实施以工代赈政策和推广以工代赈方式积极主动、成效明显的地方予以表扬激励，并在以工代赈资金分配时给予倾斜支持。

（四）强化约束惩戒。对以工代赈政策执行有偏差、工作落实不到位的地方，要采取通报、约谈、调减中央以工代赈资金规模、暂停年度项目申报资格等方式，加大约束惩戒力度。对存在财政资金挤占挪用、群众务工组织弄虚作假、劳务报酬发放虚报冒领以及以权谋私、优亲厚友、吃拿卡要、贪污腐败等涉及作风问题的违规违纪行为，转请有关部门依法依规依纪处置。

（五）强化工作质量。自治区发展改革委建立以工代赈专家库，充分发挥专家在农业农村基础设施领域的技术支撑作用，为以工代赈项目提供业务咨询、论证、评价等服务。各县（市、区）要及时总结以工代赈工作经验做法，形成典型案例，大力宣传报道。自治区发展改革委将适时召开经验交流会、项目现场会，积极宣传推广各地以工代赈工作经验做法，讲好农村低收入群体通过参与以工代赈实现就近就业、增收致富的鲜活故事。

附件：1.项目用工需求和劳务报酬测算（参考模板）

2.以工代赈项目投资概算（预算）表（参考模板）

3.以工代赈项目群众务工组织工作方案（参考模板）

4.以工代赈项目群众务工台账（参考模板）

5.以工代赈项目就业技能培训台账（参考模板）

6.以工代赈项目应发劳务报酬村级公示（参考模板）

7.以工代赈项目劳务报酬发放台账（参考模板）

8.以工代赈项目永久性公示牌（参考模板）

9.以工代赈项目验收综合评价表（参考模板）

10.以工代赈项目基本档案资料（参考目录）

11.县级以工代赈工作年度成效综合评价指标体系

附件1

项目用工需求和劳务报酬测算（参考模板）

一、项目劳务工程量与机械工程量测算

本项目主要建设内容为新修生产道路XX米、连接路XX米、步行道XX公里，新建防洪渠XX米，铺设供水管网XX米，新建蓄水池XX座，……。按照“能用人工的尽量不用机械”原则，现对本项目劳务工程量和机械工程量测算如下。

表XX-1 XX以工代赈项目主要工程量测算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	综合单价（元）	金额

（万元）	备注
1	道路工程
1.1	生产道路
1.1.1	人工开挖土方	m3
1.1.2	人工回填土方	m3
1.1.3	机械开挖土方	m3
…	…	…
1.2	连接路
1.2.1	机械开挖土方	m3
1.2.2	人工回填土方	m3
…	…	…
2	供水工程
2.1	供水管道工程
2.1.1	人工开挖沟渠	m3
2.1.2	人工回填土方	m3
2.1.3	人工挖扎钢筋	t
…	…	…
2.2	蓄水池工程
…	…	…
二、项目用工需求分析及劳务报酬测算

根据劳务工程量测算结果，本项目在建设期内所需工种包括普工、瓦工、砼工、钢筋工、支模工、架子工、安装工等，预计用工XX工日。其中，道路工程所需工种包括普工、瓦工、砼工、架子工等，拟用工XX个工日；供水工程所需工种包括普通、瓦工、支模工、钢筋工、安装工等，拟用工XX工日。

参照当地农民工平均收入水平，主要工种劳务报酬参照下列标准：普工XX元/工日、瓦工XX元/工日、砼工XX元/工日、钢筋工XX元/工日、支模工XX元/工日、架子工XX元/工日、安装工XX元/工日。按照项目建设期人均务工100天计算，预计可带动当地农村劳动力XX人，预计发放劳务报酬XX万元，人均增收XX万元，发放劳务报酬金额占中央资金比重为XX%。

表XX-2 XX以工代赈项目用工需求及劳务报酬测算表

序号	工程名称	工种	工时

（工日）	劳务报酬标准

（元/工日）	劳务报酬金额

（万元）	备注
1	道路工程
1.1	生产道路	普工
砼工
架子工
1.2	连接路	普工
…	…
2	供水工程
2.1	供水管道工程	瓦工
安装工
2.2	蓄水池工程	普工
钢筋工
…	…
合计
三、项目拟用工来源分析

项目所在地XX乡镇，辖区内共XX个行政村、XX个易地搬迁集中安置区，共有农村劳动力（含半劳力、弱劳力）XX户XX人，已稳定就业XX户XX人，剩余劳动力中有就近就业需求的共XX户XX人。经初步摸底，有意愿参与本项目建设的当地农村劳动力共XX户XX人，其中，脱贫人口XX户XX人、易返贫致贫监测对象XX户XX人、易地搬迁脱贫人口XX户XX人、其他低收入人口XX户XX人。本项目的实施能够有效解决当地富余农村劳动力就地就近就业难题，助力当地农村低收入人口增收致富。

四、项目岗前技能培训计划

项目开工准备阶段，由XX乡镇具体负责，各相关村委会积极配合，督促指导施工单位结合项目用工需求，利用施工场地、机械设备等，组织务工群众开展岗前技能培训。本项目拟针对XX工、XX工等工种开展培训，主要培训内容为各工种的基本技术要领、操作规程等，每个工种培训XX天，预计培训XX人次。

附件2

XX以工代赈项目投资概算（预算）表（参考模板）
序号	工程或费用名称	概算（预算）投资（万元）	占总投资比例（%）	其中：劳务报酬金额（万元）	劳务报酬占申报中央资金比例（%）	备注
建筑

工程	安装

工程	设备

购置	其他

费用	合计
一	工程费用
1	道路工程
1.1	生产道路
1.2	联接路
…	…
2	供水工程
2.1	供水管道工程
2.2	蓄水池工程
…	…
二	工程建设其他费用
2.1	工程管理费
2.2	勘察设计费
2.3	监理费
…	…
三	基本预备费
项目总投资（一+二+三）

附件3

XX以工代赈项目群众务工组织工作方案（参考模板）

一、工作目标

通过广泛组织动员更多农村低收入人口参与项目建设，及时足额发放劳务报酬，加大技能培训力度，激发其依靠自身劳动增收致富的内生动力，助力实现巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接。

二、工作对象

项目所在乡镇的农村劳动力，优先组织易地搬迁脱贫人口、易返贫致贫监测对象、其他低收入人口和因疫因灾外出就业困难群众参与项目建设。

三、工作任务

（一）务工岗位确定

明确群众务工的岗位类别、用工数量、务工时间、劳务报酬标准等内容，可结合实际情况针对弱劳力、半劳力等设置特殊岗位。

（二）务工群众确定

指导相关村委会核实群众务工需求摸底调查结果，通过召开村民代表大会，集体审议务工岗位人选，合理确定拟参与务工人员名单，尽最大可能满足当地群众务工需求。务工人选确定后，督促施工单位及时与务工群众签订用工合同（协议）。项目建设过程中，可根据工程建设需要，及时增补调整务工人选。

（三）开展岗前培训

在相关村委会配合下，督促施工单位利用施工场地和机械设备开展岗前技能培训，并做好培训记录，形成培训台账，确保参与务工群众掌握相关施工技能。

（三）加强务工监督

督促施工单位做好务工考勤、务工记录、包工计量等工作，落实好务工群众用餐、饮水、疫情防控和安全生产等工作，并安排专人定期对群众务工台账进行核实。督促监理单位完善监理日志，把施工单位对群众务工的管理作为工程监理的重要内容。

四、组织领导

成立镇级工作领导小组，加强人员配备，确保群众务工组织工作有序开展。

附件4

XX以工代赈项目XX年XX月群众务工台账（参考模板）
施工单位填表人：
业主单位审核人：
填表日期： 年 月 日
序号	姓名	所在村组	身份证号	务工内容	工资标准（元/天）	务工天数	应发劳务报酬（元）	手机号	备注
1
2
3
4
...
...
合计
说明：	1.根据劳务报酬支付周期，定期核定群众务工天数和应发劳务报酬金额，本表所示为按月核定；
2.务工内容根据群众实际从事工种填写，如普通、技工、杂工等，每类工种的工资标准应统一；
3.备注中明确务工群众类别：脱贫人口、易返贫致贫监测对象、易地搬迁脱贫人口、其他低收入人口、普通群众。

附件5

XX以工代赈项目就业技能培训台账（参考模板）
培训日期：	施工单位填表人：
村委会审核人：	乡镇审核人：
序号	姓名	所在村组	身份证号	手机号	培训内容	参训人员签字并按手印	备注
1
2
3
4
5
...
...

附件6

XX以工代赈项目XX年XX月应发劳务报酬村级公示
（参考模板）

公示时间：	年 月 日至 年 月 日	监督举报电话：
序号	姓名	所在村组	务工内容	工资标准
（元/天）	务工天数	应发劳务报酬
金额（元）
1
2
3
4
...
...
合计
施工单位

（加盖公章）	XX县XX乡镇人民政府

（加盖公章）
XX县XX镇XX村

村民委员会

附件7

XX以工代赈项目XX年XX月劳务报酬发放台账（参考模板）
施工单位填表人：	村委会审核人：	乡（镇）政府审核人：
填表日期： 年 月 日
序号	姓名	所在村组	务工内容	工资标准（元/天）	务工天数	发放金额（元）	身份证号	银行卡号
（或备注现金）	发放日期	手机号	备注	领取人签字并按手印
1
2
3
4
5
...
...
合计
说明：	1.根据劳务报酬支付周期，定期做好劳务报酬发放台账登记，本表所示为按月登记；
2.务工内容根据群众实际从事工种填写，如普通、技工、杂工等，每类工种的工资标准应统一；
3.备注中明确务工群众类别：脱贫人口、易返贫致贫监测对象、易地搬迁脱贫人口、其他低收入人口、普通群众。

附件8

XX以工代赈项目永久性公示牌（参考模板）

项目名称：XX以工代赈项目。

项目地点：XX县XX乡（镇）XX村。

建设内容及规模：项目完成的主要工程内容。

资金投入：项目资金来源、金额等。

工程效益：组织当地群众务工人数、发放劳务报酬金额、技能培训情况、当地群众受益情况等内容。

项目主管单位：XX。

项目业主单位：XX。

项目施工单位：XX。

项目后续管护单位：XX。

建设时间（工期）：XX年XX月－XX年XX月（XX个月）。

监督电话：县级发展改革部门电话。

附件9

以工代赈项目验收综合评价表（参考模板）
县（市、区）
项目名称
项目业主单位
建设地点
建设内容
工程建设管理情况
评价指标（40分）	评价得分	“赈”的作用发挥情况评价指标（60分）	评价得分
工程建设质量（20分）
群众务工组织（20分）
项目手续完备（10分）
劳务报酬发放（20分）
项目档案资料管理

及公告公示（5分）
就业技能培训（10分）
项目后续管护（5分）
赈济模式拓展（10分）
……
……
综合评价得分
评价等次
务工群众代表评价及
反馈意见建议	（通过入户走访或电话采访，填写群众对务工组织管理、劳务报酬发放、就业技能培训等政策落实情况的评价和意见建议，50字以内）
相关村干部评价及
反馈意见建议	（通过座谈交流或个别访谈，填写相关村干部对项目前期谋划、务工组织、劳务报酬发放、就业技能培训等工作开展情况的评价和意见建议，50字以内）
相关乡镇干部评价及
反馈意见建议	（通过座谈交流或个别访谈，填写相关乡镇干部对项目前期谋划、务工组织、劳务报酬发放、就业技能培训等工作开展情况的评价和意见建议，50字以内）
县级发展改革部门
验收意见建议	（县级发展改革部门对项目综合验收的意见建议，50字以内）
验收代表签字：（签名并按手印）

说明：

1.综合评价采取百分制，评价指标及分值可根据实际情况调整，不限于本表所列示例；
2.评价等次：总分90-100分为优秀，80-89分为良好，70-79分为一般，70分以下为较差。
3.县级发展改革部门验收意见中，应对项目发挥“赈”的作用和工程建设任务完成情况作出客观评价，并作出验收通过或不通过的结论。劳务报酬发放金额占中央资金比例未达到国家最低要求的，验收不予通过。

附件10

以工代赈项目基本档案资料（参考目录）

1. 资金计划下达资料（包括国家、自治区、市、县资金计划分解和下达文件）

2. 项目审批资料（包括项目可行性研究报告或实施方案及批复，用地、规划、环评等其它确需前期审批的文件）

3. 项目建设资料（包括招投标文件、施工合同、施工单位资质文件、监理合同、就业技能培训资料等）

4. 群众务工协议

5. 群众务工台账、劳务报酬发放台账、就业技能培训台账

6. 项目财务资料

7. 项目公示资料（包含项目开工前、建设期、竣工后的项目公示材料及公示照片）

8. 竣工验收资料（须包含劳务报酬发放情况）

9. 竣工决算资料

10. 项目实施过程相关影像资料（含项目区建设前后对比、组织群众务工、劳务报酬发放等影像资料）

附件11

县级以工代赈工作年度成效综合评价指标体系

序号	评价指标	评价内容
一	组织领导
1	人员力量配备和专项资金

安排情况	根据各县（市、区）以工代赈机构和队伍建设、县级以工代赈专项资金安排等情况进行评价。
2	会议部署推动情况	根据组织会议部署推动情况进行评价。
3	政策培训宣讲开展情况	根据组织县、乡、村三级开展政策宣讲解读、集中培训、现场观摩交流等情况进行评价。
4	项目监督检查开展情况	根据各县（市、区）开展常规性监管情况进行评价。
二	以工代赈项目实施成效
5	项目前置性审查工作质量	根据中央投资建议计划，对申报项目前期工作审查情况进行评价。
6	投资计划分解下达与年度

投资完成情况	根据规定时间内县级投资计划下达情况，文件内容(含项目表)是否完整全面、符合国家要求,以及年度计划投资完成率满足要求情况进行评价。
7	劳务报酬发放情况	根据劳务报酬发放比例情况进行评价。
8	带动群众就业情况	根据以工代赈项目带动当地农村群众务工人数情况评价。
9	支持易地搬迁后续扶持情况	根据以工代赈项目支持易地搬迁安置点基础设施提升完善和带动易地搬迁脱贫群众就业情况进行评价。
10	赈济模式拓展情况	根据拓展赈济模式项目占比和拓展成效进行评价。
11	项目实施进展等日常监测

调度情况	根据线下日常调度和重大项目库监测预警情况评价。
三	推广以工代赈方式工作成效
12	县级层面部署推动情况	根据县级层面推广以工代赈方式工作相关的制度规范完善、部门沟通协调等情况进行评价。
13	认定项目规模及实施成效	根据当年认定为推广以工代赈方式项目(县级政府可认定)的数量、投资规模、带动当地农村群众务工人数、发放劳务报酬规模和比例等情况进行评价。
四	奖惩情况
14	工作经验总结及宣传推广	根据国家发展改革委工作指引、典型案例及中央重点媒体等宣传报道情况进行评价。
15	国家部委通报或媒体曝光情况	获得国家有关部委表扬的酌情加分,被通报为负面典型的酌情减分；被媒体曝光后出现负面舆情的酌情减分。
16	审计或监督检查发现问题	根据发现问题严重性进行扣分；出现劳务报酬发放弄虚作假、工程项目质量不合格等严重问题，直接评定为较差等次。

说明：1.评价程序。按照县级自评、自治区发展改革委核查评估和综合评价3个步骤进行。2.评价结果分为“好”“较好”“一般”“较差”4个等次。3.结果运用。评价结果作为分配年度资金、开展表扬激励的重要因素。对实施以工代赈项目和推广以工代赈方式积极主动、成效明显的县（市、区）予以通报表扬，并在年度中央资金分配时给予激励；对评价结果为“较差”等次或存在突出问题的县（市、区），将存在的问题反馈县级人民政府，并在发展改革系统予以通报。