## 2020年重点前期
附件-3
2 0 2 2 年 自 治 区 重 点 前 期 工 作 项 目 计 划
投资单位：万元
序号 | 项 目 名 称 | 建设 性质 | 建 设 规 模 | 总投资 | 2022年主要工作内容 | 责任单位
| 总 计 （30项） |  |  | 28665015
| 一、产业（17项） |  |  | 9556015
1 | 伊利集团乳制品加工项目 | 新建 | 建设日产5000吨乳制品加工生产线。 | 100000 | 开展项目前期各项手续办理。 | 宁夏伊利乳业有限责任公司、石嘴山市人民政府
2 | 国家能源集团宁夏煤业有限公司MTP工艺技术升级改造项目 | 新建 | 淘汰两套50万吨/年MTP装置，依托已有的360万吨/年煤制甲醇装置建设一套130万吨/年DMTO三代装置。 | 1221300 | 开展项目前期各项手续办理。 | 国家能源集团宁夏煤业有限公司、宁东管委会
3 | 宁夏宁东泰和新材有限公司高性能纤维产业集群项目 | 新建 | 建设20万吨/年氨纶、20万吨/年PTMEG（聚四亚甲基醚二醇）、25万吨/年BDO（1,4-丁二醇）、5万吨/年高端TPU（聚氨酯）、7万吨/年化纤助剂，配套建设10MW光伏电站、危废处置、研发中心等辅助设施。 | 1200000 | 开展项目可研、设计等前期工作。 | 宁夏宁东泰和新材有限公司、宁东管委会
4 | 宁夏泰和芳纶纤维有限公司高性能纤维上下游产业链延伸项目 | 新建 | 建设3万吨/年对位芳纶、6.5万吨/年对（间）苯二酰氯、1.8万吨/年芳纶深加工，配套建设污水处理、智能仓库等辅助设施。 | 500000 | 开展项目可研、设计等前期工作。 | 宁夏泰和芳纶纤维有限公司、宁东管委会
5 | 福建百宏石化有限公司百宏宁夏化工新材料产业园项目 | 新建 | 建设10万吨/年乙炔装置、72万/年吨甲醛装置、30万吨/年BDO装置、6万吨/年PTMEG装置、6万吨/年PBAT装置、7.5万吨/年氨纶。 | 660000 | 开展项目可研、设计等前期工作。 | 福建百宏石化有限公司、宁东管委会
6 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司聚碳酸酯项目 | 新建 | 建设年产26万吨聚碳酸酯产品生产线。 | 520000 | 开展项目可研、设计等前期工作。 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司、宁东管委会
7 | 浙江新化化工股份有限公司特种胺及新材料生产基地项目 | 新建 | 建设年产5.8万高碳醛醇酸系列产品生产线；年产5万吨煤焦油酚综合利用系列产品生产线；年产20万吨特种胺新材料系列产品生产线；年产200吨高性能纳米催化剂系列产品生产线。 | 500000 | 开展项目可研、设计等前期工作。 | 浙江新化化工股份有限公司、宁东管委会
8 | 中石化长城能源化工（宁夏）有限公司30万吨/年BDO项目 | 新建 | 建设年产30万吨BDO产品生产线。 | 350000 | 开展项目可研、设计等前期工作。 | 中石化长城能源化工（宁夏）有限公司、宁东管委会
9 | 宁夏睿源石油化工有限公司15万吨醋酸乙酯、30万吨生物可降解高分子材料PBAT、1万吨新能源锂电池电解质项目 | 新建 | 建设年产15万吨醋酸乙酯、30万吨生物可降解高分子材料PBAT、1万吨新能源锂电池电解质生产线。 | 385000 | 开展项目可研、设计等前期工作。 | 宁夏睿源石油化工有限公司、宁东管委会
10 | 海门慧聚药业有限公司年产1614吨特色医药原料药项目 | 新建 | 一期建设年产180吨特色医药原料药项目；二期建设年产414吨特色医药原料药项目；三期建设年产1020吨特色医药原料药项目。 | 350000 | 开展项目可研、设计等前期工作。 | 海门慧聚药业有限公司、宁东管委会
11 | 浙江睿高新材料股份有限公司年产30万吨改性胶乳项目 | 新建 | 建设丙烯酸乳液、丁苯胶乳、丁腈胶乳、丁吡胶乳、阻隔乳液、聚氨酯乳液及粉末丁腈橡胶装置。 | 120000 | 开展项目可研、设计等前期工作。 | 浙江睿高新材料股份有限公司、宁东管委会
12 | 宁东基地高端新型材料项目 | 新建 | 建设年分离精制30万吨MDI、40万吨BDO、12万吨PTMEG、20万吨己二酸、22万吨环氧乙烷、30万吨EVA装置。 | 1500000 | 开展项目可研、设计等前期工作。 | 宁东开发投资公司、宁东管委会
13 | 江苏海基新能源股份有限公司锂离子电池项目 | 新建 | 建设年产10GWh锂离子电池及电池组产品。 | 376500 | 开展项目可研、设计等前期工作。 | 江苏海基新能源股份有限公司、宁东管委会
14 | 浙江邦联氨纶股份有限公司氨纶项目 | 新建 | 建设年产10万吨氨纶产品生产线。 | 200000 | 开展项目可研、设计等前期工作。 | 浙江邦联氨纶股份有限公司、宁东管委会
15 | 宁夏鲲鹏清洁能源有限公司聚乙醇酸（PGA）项目 | 新建 | 建设年产10万吨PGA产品生产线。 | 160000 | 开展项目可研、设计等前期工作。 | 宁夏鲲鹏清洁能源有限公司、宁东管委会
16 | 宁夏润丰新材料科技有限公司BDO及生物可降解材料项目 | 新建 | 建设年产10万吨BDO、20万吨顺酐、12万吨PBS、6万吨PBAT产品生产线。 | 340000 | 开展项目可研、设计等前期工作。 | 宁夏润丰新材料科技有限公司、宁东管委会
17 | 宁夏电网主网优化完善工程 | 新建 | 新增主变容量1586万千伏安，新建输电线路687公里。 | 1073215 | 完成特高压直流工程、750千伏天都山输变电、沙湖主变扩建、永利电厂送出工程和330千伏宏阳、徐套、宝丰供电、云海补强工程可研工作并获得核准。 | 国网宁夏电力有限公司
| 二、基础设施（10项） |  |  | 18380000
18 | 黄河黑山峡水利枢纽工程 | 新建 | 新建黄河黑山峡水利枢纽工程，协调黄河水沙关系、防凌（防洪）、供水、发电，改善流域和区域生态环境。工程总库容111.17亿立方米，电站装机容量1920兆瓦。 | 3580000 | 协调国家水利部积极推进河段开发功能定位、环境影响评价、水库淹没及移民安置方案、河段开发方案比选等4项重大专题论证。 | 自治区水利厅
19 | 黄河宁夏段河道治理工程 | 新建 | 实施堤防工程、河道整治工程、滩地生态保护修复工程、智慧黄河工程等，全面提升黄河宁夏段防洪工程体系，防洪标准提高到100年一遇。 | 220000 | 完成前置要件办理，配合自治区发改委促请国家发改委批复可行性研究报告。 | 自治区水利厅
20 | 陕甘宁革命老区供水工程 | 新建 | 工程供水范围涉及宁夏、陕西、甘肃3省(区)4市14县，受益人口318.5万人，供水对象包括受水区城乡生活用水、规模化养殖用水和工业产业用水。工程规划供水总量4.66亿立方米。 | 4050000 | 启动项目建议书编制。 | 自治区水利厅
21 | 银川至太原高铁 | 新建 | 按照双线350公里/小时标准，宁夏境内128公里。 | 1640000 | 开展前期研究工作，争取纳入国家中长期规划。 | 自治区发展改革委
22 | 银川城市轨道交通工程 | 新建 | 建设城市轨道交通200公里。 | 7000000 | 开展项目线网规划修编及建设规划编制工作。 | 银川市人民政府
23 | 银川河东国际机场改扩建工程 | 新建 | 建设第二跑道和2条平行滑行道，一座约20万平方米航站楼，及其他配套保障设施。 | 1100000 | 开展可行性研究报告编制及报批工作。 | 西部机场集团宁夏机场有限公司
24 | 中卫沙坡头机场二期扩建项目 | 新建 | 新建1.4万平方米航站楼，新增6个停机位，及其他相关配套保障附属设施。 | 60000 | 开展可行性研究报告编制及报批工作。 | 西部机场集团宁夏机场有限公司
25 | 固原六盘山机场二期改扩建工程 | 新建 | 新建1.4万平方米航站楼，新增6个停机位，及其他相关配套保障附属设施。 | 60000 | 开展可行性研究报告编制及报批工作。 | 西部机场集团宁夏机场有限公司
26 | S20吴灵青北环高速公路 | 新建 | 建设四车道高速公路34公里。 | 390000 | 开展PPP项目“两评一方案”编制及报批工作。 | 自治区交通运输厅
27 | S35石空至恩和高速公路 | 新建 | 建设四车道高速公路18公里。 | 280000 | 开展PPP项目“两评一方案”编制及报批工作。 | 自治区交通运输厅
| 三、民生社会事业（3项） |  |  | 729000
28 | 罗山生态功能区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目 | 新建 | 实施生态环境保护修复、水流域生态环境综合治理、区域林业生态环境综合能力提升、土地综合整治提升、防风固沙及荒漠化综合治理5大工程。 | 539000 | 完成项目前期手续办理，并开展前期工程建设。 | 吴忠市人民政府
29 | 北京大学肿瘤医院宁夏医院项目 | 新建 | 依托宁夏回族自治区肿瘤医院，与北京大学肿瘤医院合作共建国家肿瘤区域医疗中心。 | 150000 | 完成项目前期手续办理，并开展前期工程建设。 | 自治区卫生健康委员会
30 | 宁夏市民运动休闲公园 | 新建 | 改建宁夏体育场；新建宁夏游泳中心、宁夏网球中心；整合宁夏体育馆及附属室外健身场地、中山公园体育场地设施等。 | 40000 | 开展项目前期各项手续办理。 | 宁夏体育产业发展服务中心

## Sheet2 (hidden)
2 0 1 9 年 自 治 区 重 点 建 设 项 目 投 资 计 划 表
标注“▲”2018年重点建设项目结转（35个），标注“★”2018年重点预备项目转入（4个） | [9 empty] | 投资单位：万元
项 目 名 称 |  | 建设性质 | 建设规模及主要内容 | 建 设 起 止 年 限 | 投资来源 | 总投资 | 到2018年 底累计完成投资 | 2019年计划 |  | 责任单位 | 开复工时间 | 存在问题 | 建议
[8 empty] | 计划投资 | 进度目标或新增效益
1 | 宁夏330千伏及以上主网工程 | 续建 | 建设750千伏线路长度263公里、变电容量210万千伏安，包括750千伏妙岭输变电工程、330千伏江汉、塞上、青龙山输变电工程 | 2018-2021 |  | 224594 | 1000 | 119216 | 土建工程，设备购置安装 | 国网宁夏电力有限公司
[5 empty] | 企业自筹 | 224594 | 1000 | 119216
2 | 风力发电项目 | 续建 | 装机348万千瓦 | 2018-2020 |  | 2134913 | 434913 | 600000 | 部分建成投运 | 有关新能源发电企业、自治区发展改革委
[5 empty] | 企业自筹 | 2134913 | 434913 | 600000
44 | 西干渠改造工程 | 新建 | 扩整西干渠112.5公里，改建马场滩、鸽子山、连湖和德隆4座葡萄长廊灌溉泵站 | 2019-2021 |  | 67900 |  | 31900 | 建设完成泵站4座，压力管线18.8公里，渠道砌护90公里 | 自治区水利厅
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 40000 |  | 14000
[5 empty] | 自治区重大水利建设专项资金 | 20000 |  | 10000
[5 empty] | 市县政府投资 | 7900 |  | 7900
45 | 银川都市圈城乡西线供水工程★ | 续建 | 实施水源工程、输水工程、调蓄工程、净水厂工程、输水及配水管道工程 | 2018-2020 |  | 600400 | 40000 | 500000 | 基本建成调试 | 银川中铁水务集团有限公司、银川市人民政府
[5 empty] | 企业自筹 | 600400 | 40000 | 500000
46 | 清水河防洪治理工程 | 续建 | 河道防洪标准提高到20年一遇 | 2019-2020 |  | 26000 | 6000 | 12000 | 河道清淤，堤防加固 | 同心县、海原县、原州区水务局
[5 empty] | 中央预算内投资 | 15600 | 6000 | 7200
[5 empty] | 市县政府投资 | 10400 |  | 4800
47 | 新建吴忠至中卫铁路项目▲ | 续建 | 新建135.1公路高速铁路 | 2016-2019 |  | 1361500 | 1220000 | 80500 | 基本建成，具备通车条件 | 宁夏城际铁路有限责任公司
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 18200 | 18200
[5 empty] | 社会资本 | 223650 | 223650
[5 empty] | 银行贷款 | 616000 | 477200 | 80500
[5 empty] | 专项建设基金 | 280000 | 280000
[5 empty] | 铁路专项建设基金 | 223650 | 220950
48 | 新建银川至西安铁路宁夏段▲ | 续建 | 宁夏境内183公里高速铁路 | 2016-2020 |  | 2170000 | 1686500 | 173000 | 银川至吴忠段基本建成 | 银西铁路公司、兰州局集团公司银川工程建设指挥部
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 500000 | 208000
[5 empty] | 专项融资 |  | 262000
[5 empty] | 银行贷款 | 1026000 | 572500 | 173000
[5 empty] | 专项建设基金 | 290000 | 290000
[5 empty] | 铁路专项建设基金 | 354000 | 354000
49 | 新建中卫至兰州铁路宁夏段▲ | 续建 | 宁夏境内46.2公里高速铁路 | 2018-2022 |  | 402688 | 60500 | 70000 | 路基、桥涵、隧道施工 | 兰州局集团公司银川工程建设指挥部
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 209300 | 32000 | 40000
[5 empty] | 银行贷款 | 103662 | 10500
[5 empty] | 铁路专项建设基金 | 89726 | 18000 | 30000
50 | 新建包头至银川铁路宁夏段▲ | 续建 | 宁夏境内100.6公里高速铁路 | 2018-2022 |  | 1287000 | 1000 | 30000 | 路基、桥涵施工 | 兰州局集团公司银川工程建设指挥部
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 61000
[5 empty] | 地方铁路建设专项债券资金 | 360000 |  | 14100
[5 empty] | 银行贷款 | 386000 | 1000
[5 empty] | 铁路专项建设基金 | 480000 |  | 15900
51 | 京藏高速石嘴山（蒙宁界）至中宁段改扩建工程▲ | 续建 | 八车道高速公路284公里 | 2016-2020 |  | 2213486 | 1191055 | 300000 | 路基路面、桥涵及交通安全附属工程施工 | 自治区交通运输厅
[5 empty] | 交通部车购税资金 | 374600 | 242000 | 84200
[5 empty] | 银行贷款（交投集团投资） | 1710000 | 862755 | 215800
[5 empty] | 专项建设基金 | 86300 | 86300
[5 empty] | 自治区自筹 | 42586
52 | 乌海至玛沁公路青铜峡至中卫段▲ | 续建 | 四车道高速公路133公里 | 2018-2021 |  | 794152 | 18600 | 170000 | 征地拆迁、路基桥涵施工 | 自治区交通运输厅
[5 empty] | 交通部车购税资金 | 190900 | 18600 | 76400
[5 empty] | 专项建设基金 | 50000 |  | 50000
[5 empty] | 银行贷款（交投集团投资） | 470000 |  | 43600
[5 empty] | 自治区自筹 | 83252
53 | 银川至百色公路宁东至甜水堡(宁甘界）段▲ | 续建 | 四车道高速公路113公里 | 2017-2020 |  | 685199 | 327277 | 150000 | 路基路面、桥涵施工 | 宁夏银百高速公路建设管理有限公司、自治区交通运输厅
[5 empty] | 交通部车购税资金 | 192900 | 75000 | 79300
[5 empty] | 企业自筹 | 492299 | 252277 | 70700
54 | S60西吉至会宁（宁甘界）高速公路▲ | 续建 | 四车道高速公路46公里 | 2017-2020 |  | 394359 | 131000 | 100000 | 路基、桥涵、隧道施工 | 自治区交通运输厅
[5 empty] | 银行贷款（交投集团投资） | 100000 | 11000 | 89000
[5 empty] | 专项建设基金 | 50000 | 50000
[5 empty] | 自治区专项债券 | 70000 | 70000
[5 empty] | 自治区自筹 | 174359 |  | 11000
55 | S25泾源至华亭（宁甘界）公路泾河源至双疙瘩梁段▲ | 续建 | 四车道高速公路14公里 | 2017-2019 |  | 92202 | 66580 | 9000 | 建成通车 | 自治区交通运输厅
[5 empty] | 专项建设基金 | 13800 | 13800
[5 empty] | 银行贷款（交投集团投资） | 40000 | 35480 | 4520
[5 empty] | 自治区专项债券 | 17300 | 17300
[5 empty] | 自治区自筹 | 21102 |  | 4480
56 | 石嘴山红崖子黄河公路大桥▲ | 续建 | 一级公路18.6公里，黄河大桥3.4公里 | 2016-2019 |  | 114064 | 95064 | 19000 | 建成通车 | 宁夏红崖子黄河公路大桥建设管理有限公司、自治区交通运输厅
[5 empty] | 交通部车购税资金 | 27283 | 21000 | 6283
[5 empty] | 企业自筹 | 86781 | 74064 | 12717
62 | 宁夏哈纳斯天然气管道股份有限公司都市圈天然气管网互联互通工程项目 | 新建 | 实现年输气量26亿立方 | 2019-2021 |  | 139816 |  | 61000 | 完成银石线红精支线、银石复线主体工程 | 哈纳斯天然气管道公司
[5 empty] | 银行贷款 | 111852
[5 empty] | 企业自筹 | 27964
63 | 自治区2019年贫困村提升工程 | 新建 | 对109个贫困村实施提升工程，提高贫困村基础设施和公共服务水平 | 2019 |  | 109000 |  | 109000 | 建成 | 自治区扶贫办
[5 empty] | 中央财政扶贫专项资金 | 32700 |  | 32700
[5 empty] | 市县政府投资 | 76300 |  | 76300
64 | 六盘山重点生态功能区降雨量400毫米以上区域造林绿化工程▲ | 续建 | 营造林260万亩，其中新造林90万亩，未成林补植补造110万亩，退化林改造60万亩 | 2017-2020 |  | 205500 | 97750 | 41000 | 完成造林65万亩 | 自治区林草局
[5 empty] | 中央预算内投资 | 50200 | 20590 | 13500
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 62600 | 26660 | 23600
[5 empty] | 市县政府投资 | 92700 | 50500 | 3900
65 | 引黄灌区平原绿洲生态区绿网提升工程▲ | 续建 | 营造林27万亩，其中新造林13万亩，改造提升14万亩 | 2017-2020 |  | 76455 | 46760 | 18900 | 完成造林8.3万亩 | 自治区林草局
[5 empty] | 中央预算内投资 | 11536 | 8536 | 3000
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 43000 | 22205 | 10000
[5 empty] | 市县政府投资 | 21919 | 16019 | 5900
68 | 宁夏老年人服务中心服务能力提升工程▲ | 续建 | 总建筑面积42026平方米，主要建设内容包括爱心养护楼、老年关爱护理楼、养老护理员实训楼及配套基础设施项目 | 2017-2019 |  | 20329 | 13360 | 6969 | 建成 | 自治区民政厅
[5 empty] | 中央预算内投资 | 3600 | 3600
[5 empty] | 民政部补助 | 3500 |  | 3500
[5 empty] | 自治区福彩公益金 | 13229 | 9760 | 3469
69 | 自治区工人疗养院迁建项目▲ | 续建 | 总建筑面积46638平方米，主要建设内容包括综合医疗楼、疗养楼、康复楼、综合服务楼及附属用房 | 2017-2019 |  | 35892 | 21000 | 14892 | 建成 | 自治区总工会
[5 empty] | 全国总工会补助 | 3945 | 3945
[5 empty] | 自治区总工会自筹 | 31947 | 17055 | 14892
70 | 宁夏美术馆▲ | 续建 | 总建筑面积29992平方米 | 2018-2020 |  | 39981 | 2390 | 15000 | 主体完工 | 自治区交通投资公司
[5 empty] | 自治区预算内统筹 | 11994 |  | 2000
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 27987 | 2390 | 13000
75 | 宁夏医科大学总医院疑难病症诊治能力提升工程 | 新建 | 改造业务用房260平方米，购置大型医学设备共37台，升级信息化建设 | 2019-2021 |  | 20000 |  | 10000 | 土建工程，设备购置 | 宁夏医科大学总医院
[5 empty] | 中央预算内投资 | 15000 |  | 7600
[5 empty] | 自治区预算内统筹 | 3750 |  | 2000
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 1250 |  | 400
76 | 特色小镇建设工程▲ | 续建 | 培育兴庆区掌政镇、西夏区镇北堡镇、宁东能源化工基地宁东镇、永宁县闽宁镇、惠农区红果子镇、平罗县陶乐镇、利通区金银滩镇、同心县韦州镇、盐池县大水坑镇、中宁县石空镇、海兴开发区三河镇、泾源县泾河源镇12个特色小城镇 | 2017-2019 |  | 470000 | 436626 | 33374 | 建成 | 相关市县（区）人民政府、自治区住房和城乡建设厅
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 60000 | 20000 | 20000
[5 empty] | 市县政府筹资引资 | 410000 | 416626 | 13374
77 | 城镇棚户区改造 | 新建 | 完成7507套棚户区改造任务 | 2019-2021 |  | 220000 |  | 70000 | 完成7507套棚户区改造开工任务 | 相关市县（区）人民政府、自治区住房和城乡建设厅
[5 empty] | 中央专项补助 | 20000 |  | 20000
[5 empty] | 自治区财政配套补助资金 | 28000 |  | 28000
[5 empty] | 棚改专项债券 | 172000 |  | 22000
78 | 农村危窑危房改造工程 | 新建 | 完成30783户农村危窑危房改造任务 | 2019-2020 |  | 184698 |  | 153915 | 基本建成 | 相关市县（区）人民政府、自治区住房和城乡建设厅
[5 empty] | 中央财政补助 | 15000 |  | 15000
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 36000 |  | 36000
[5 empty] | 市县政府筹资引资 | 22000 |  | 22000
[5 empty] | 农户自筹 | 111698 |  | 80915
79 | 美丽小城镇建设工程 | 新建 | 建设20个美丽小城镇 | 2019-2020 |  | 40000 |  | 25000 | 实施道路、广场、路灯等基础设施配套项目 | 相关市县（区）人民政府、自治区住房和城乡建设厅
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 30000 |  | 20000
[5 empty] | 市县政府筹资引资 | 10000 |  | 5000
80 | 美丽村庄建设工程 | 新建 | 建设100个美丽村庄 | 2019 |  | 20000 |  | 20000 | 建成 | 相关市县（区）人民政府、自治区住房和城乡建设厅
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 10000 |  | 10000
[5 empty] | 市县政府筹资引资 | 10000 |  | 10000
Note on H23: Administrator: 铁总实际到位220950万元