## 总概算表
宁夏方舱医院（第五强制隔离戒毒所改造）建设项目调整概算表
序 号 | 项 目 名 称 | 原批准概算 |  | 调整后概算 |  | 概算增减额（万元） | 调整原因
|  | 数量 （㎡） | 金额 （万元） | 数量（㎡） | 金额 （万元）
一 | 工程费用 | 19041 | 1826.96 | 19041 | 1993.49 | 166.53 | 按照《新冠肺炎方舱医院设置管理规范（第二版）》要求，新增以下建设内容： 1.应新增室内外广播及线路； 2.应在卫生间淋浴间内部增设扶手； 3.应为每张床位增设电源插座。
二 | 工程建设其他费用 |  | 146.2085 |  | 181.3222 | 35.1137 | 1.增加建设内容导致的相应的其他取费增加。 2.增加医疗物资第三方审计报告费用1.5万。
三 | 预备费 |  | 59.2 |  | 65.25 | 6.05 | 增加建设内容导致的相应的预备费增加。
四 | 消防提升改造 |  |  |  | 537.86 | 537.86 | 按照自治区政府决策增加实施。
五 | 信息工程软硬件设施 |  | 1170.25 |  | 1220.25 | 50 | 为提升宁夏方舱医院信息化项目的安全性，增加加密建设内容。
六 | 设施设备采购 |  |  |  | 3646.46 |  | 本次调整概算只将设施设备采购费用纳入项目总概算。
总计 |  |  | 3202.6185 |  | 7644.6322

## 综合概算表-汇总 (hidden)
综合概算表-汇总对比
工程项目：宁夏方舱医院（第五强制隔离戒毒所改造）建设项目
序号 | 项目名称 | 原批准概算 |  | 调整后概算 |  | 概算增减额（万元） | 主要超支原因
|  | 数量（㎡） | 金额（万元） | 数量（㎡） | 金额（万元）
一 | 工程费用 |  | 1826.96 |  | 1993.49 | 166.53 | 增加基建二期工程：对比《新冠肺炎方舱医院设置管理规范（第二版）》要求 1.需新增室内外广播及线路 2.需在卫生间淋浴间内部设置扶手； 3.需为每张床位安装电源插座
一） | 基建一期 | 19041 | 1826.96 | 19041 | 1826.96
1 | 楼宇改造部分 | 18395 | 220.76 | 18395 | 220.76
2 | 新建部分 | 646 | 784.52 | 646 | 784.52
3 | 室外配套工程 |  | 421.68 |  | 421.68
4 | 综合布线 |  | 400 |  | 400
二） | 基建二期 |  |  |  | 166.53 | 166.53
1 | 每床位增加插座及线路 |  |  |  | 88.19 | 88.19
2 | 室内外广播系统及线路 |  |  |  | 72.01 | 72.01
3 | 公共卫生间淋浴间都增加儿童及老年人双层扶手 |  |  |  | 6.33 | 6.33
二 | 工程建设其它费用 |  | 146.2085 |  | 181.3222 | 35.1137
1 | 项目建设管理费 |  | 18.2694 |  | 19.9349 | 1.6655 | 增加基建二期工程导致的相应的其他取费增加
2 | 设计费 |  | 36.5388 |  | 60.7 | 24.1612
3 | 监理费 |  | 36.5388 |  | 39.8698 | 3.331
4 | 招标控制价及清单编制费用 |  | 9.8655 |  | 10.7648 | 0.89937
5 | 招标代理服务费 |  | 2.7404 |  | 2.9902 | 0.24982
6 | 竣工结算审查及竣工决算编审费 |  | 7.0246 |  | 7.6666 | 0.64198
7 | 跟踪审计费用 |  | 12.7886 |  | 13.9544 | 1.1659
8 | 检验试验费 |  | 13.702 |  | 14.9512 | 1.2491
9 | 施工图审查费 |  | 2.7404 |  | 2.9902 | 0.24982
10 | 环评费 |  | 6 |  | 6 | 0
11 | 第三方财务决算审核报告 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 增加医疗物资第三方审计报告费用
三 | 预备费 |  | 59.2 |  | 65.25 | 6.05 | 增加基建二期工程导致的相应的预备费增加
四 | 消防提升改造 |  |  |  | 537.86 | 537.86
五 | 信息工程软硬件设施 |  | 1170.25 |  | 1220.25 | 50 | 增加密码产品项目，用于网络及数据安全保护设备（安全认证网关1台、数据安全网关1台等），增加投资
六 | 设施设备物资配置 |  | 4268.13 |  | 3646.46 | -621.67 | 实际发生减少
七 | 总计 |  | 7470.7485 |  | 7644.6322 | 173.8837

## 宁夏方舱医院（第五强制隔离戒毒所改造）建设项目 (hidden)
综合概算表
工程项目：宁夏方舱医院（第五强制隔离戒毒所改造）建设项目
序号 | 项目名称 | 概算价值（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标（元/m2） |  |  | 占投资额(%)
|  | 建筑工程 | 安装工程 | 设备购置 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值
一 | 工程费用 | 752.88 | 754.17 | 486.44 |  | 1993.49 | m2 | 19041 | 1046.9461 | 26.08%
（一） | 基建一期 | 746.55 | 593.97 | 486.44 |  | 1826.96 | m2 | 19041 | 959.4874
一） | 楼宇改造部分 | 122.89 | 93.43 | 4.44 |  | 220.76 | m2 | 18395 | 120.0109
1 | 一号楼局部改造 | 7.22 | 11.95 |  |  | 19.17 | m2 | 1112 | 172.3921
2 | 二号楼局部改造 | 29.68 | 18.63 |  |  | 48.31 | m2 | 1132 | 426.7668
3 | AB门局部改造洗澡间 | 11.63 | 2.94 |  |  | 14.57 | m2 | 63 | 2312.6984
4 | 九、十号楼隔断工程 | 74.36 |  |  |  | 74.36 | m2 | 6419 | 115.8436
5 | 各楼宇增设插座 |  | 8.79 |  |  | 8.79 | 项 | 1 | 87900
6 | 各楼宇增设多口手机充电USB |  |  | 4.44 |  | 4.44 | 个 | 40 | 1110
7 | 患者生活用水设备（7号、8号、9号、10号楼配置电开水器） |  | 21.8 |  |  | 21.8 | 台 | 22 | 9909.0909
8 | 检验设备间送排风系统安装（检验设备间安装送排内高效过滤器132个） |  | 12.85 |  |  | 12.85 | 项 | 1 | 128500
9 | 更换地漏 |  | 3.86 |  |  | 3.86 | 个 | 200 | 193
10 | 更换感应式水龙头 |  | 11.31 |  |  | 11.31 | 个 | 280 | 403.9286
11 | 增加管道消毒器 |  | 1.3 |  |  | 1.3 | 套 | 17 | 764.7059
二） | 新建部分 | 296.6 | 26.92 | 461 |  | 784.52 | m2 | 646 | 12144.2724
1 | 新建预检分诊楼 | 11.45 | 1.62 |  |  | 13.07 | m2 | 62 | 2108.0645
1.1 | 建筑工程 | 11.45 |  |  |  | 11.45 | m2 | 62 | 1846.7742
1.2 | 给排水及消防工程 |  | 0.02 |  |  | 0.02 | m2 | 62 | 3.2258
1.3 | 采暖及通风工程 |  | 0.84 |  |  | 0.84 | m2 | 62 | 135.4839
1.4 | 电气工程 |  | 0.76 |  |  | 0.76 | m2 | 62 | 122.5806
2 | 新建浴室、公共卫生间 | 56.82 | 15.37 |  |  | 72.19 | m2 | 244 | 2958.6066
2.1 | 建筑工程 | 56.82 |  |  |  | 56.82 | m2 | 244 | 2328.6885
2.2 | 给排水及消防工程 |  | 11.02 |  |  | 11.02 | m2 | 244 | 451.6393
2.3 | 采暖及通风工程 |  | 2.96 |  |  | 2.96 | m2 | 244 | 121.3115
2.4 | 电气工程 |  | 1.39 |  |  | 1.39 | m2 | 244 | 56.9672
3 | 新建医疗废物中转站 | 35.54 | 2.17 |  |  | 37.71 | m2 | 203 | 1857.6355
3.1 | 建筑工程 | 35.54 |  |  |  | 35.54 | m2 | 203 | 1750.7389
3.2 | 给排水及消防工程 |  | 0.29 |  |  | 0.29 | m2 | 203 | 14.2857
3.3 | 采暖及通风工程 |  | 0.84 |  |  | 0.84 | m2 | 203 | 41.3793
3.4 | 电气工程 |  | 1.04 |  |  | 1.04 | m2 | 203 | 51.2315
4 | 热水锅炉房 | 20.24 | 2.49 | 36 |  | 58.73 | m2 | 89 | 6598.8764
4.1 | 建筑工程 | 20.24 |  |  |  | 20.24 | m2 | 89 | 2274.1573
4.2 | 给排水及消防工程 |  | 0.15 |  |  | 0.15 | m2 | 89 | 16.8539
4.3 | 采暖及通风工程 |  | 0.82 |  |  | 0.82 | m2 | 89 | 92.1348
4.4 | 电气工程 |  | 1.52 |  |  | 1.52 | m2 | 89 | 170.7865
4.5 | 锅炉设备安装 |  |  | 36 |  | 36 | 项 | 1 | 360000
5 | 设备间 | 9.55 | 1.02 |  |  | 10.57 | m2 | 48 | 2202.0833
5.1 | 建筑工程 | 9.55 |  |  |  | 9.55 | m2 | 48 | 1989.5833
5.2 | 给排水及消防工程 |  | 0.02 |  |  | 0.02 | m2 | 48 | 4.1667
5.3 | 采暖及通风工程 |  | 0.54 |  |  | 0.54 | m2 | 48 | 112.5
5.4 | 电气工程 |  | 0.46 |  |  | 0.46 | m2 | 48 | 95.8333
6 | 新建一体化污水处理泵站（日处理量为1000m³） | 151 | 4.25 | 425 |  | 580.25 | 项 | 1 | 5802500
6.1 | 调节池 | 60 |  |  |  | 60 | m³ | 600 | 1000
6.2 | 污泥池 | 24 |  |  |  | 24 | m³ | 240 | 1000
6.3 | 消毒池 | 35 |  |  |  | 35 | m³ | 350 | 1000
6.4 | 格栅井 | 2 |  |  |  | 2 | 套 | 1 | 20000
6.5 | 雨水收集池 | 30 |  |  |  | 30 | m³ | 300 | 1000
6.6 | 污水一体化处理设备安装（详见后附污水一体化处理设备清单） |  | 4.25 | 425 |  | 429.25 | 套 | 1 | 4292500
7 | 新建化粪池 | 12 |  |  |  | 12 | m³ | 100 | 1200
三） | 室外配套工程 | 327.06 | 73.62 | 21 |  | 421.68 | m2 | 19041 | 221.459
1 | 室外供暖管道 | 4.62 | 2.53 |  |  | 7.15 | m | 271 | 263.8376
2 | 室外给排水管网 | 45.55 | 22.79 |  |  | 68.34 | m | 2294 | 297.9076
3 | 室外电气管网 | 30 | 48.3 |  |  | 78.3 | m | 2358 | 332.0611
4 | 污水在线监测 |  |  | 21 |  | 21 | 台 | 1 | 210000
5 | 新建操场 | 155.58 |  |  |  | 155.58 | m2 | 4346 | 357.9844
6 | 局部绿化 | 68.56 |  |  |  | 68.56 | m2 | 10170 | 67.414
7 | 新增硬化 | 22.75 |  |  |  | 22.75 | m2 | 1975 | 115.1899
四） | 综合布线 |  | 400 |  |  | 400 | 项 | 1 | 4000000
（二） | 基建二期 | 6.33 | 160.2 |  |  | 166.53 | 项 | 1 | 1665300
1 | 每床位增加插座及线路 |  | 88.19 |  |  | 88.19 | 项 | 1 | 881900
2 | 室内外广播系统及线路 |  | 72.01 |  |  | 72.01 | 项 | 1 | 720100
3 | 公共卫生间淋浴间都增加儿童及老年人双层扶手 | 6.33 |  |  |  | 6.33 | 项 | 1 | 63300
二 | 工程建设其它费用 |  |  |  | 181.3222 | 181.3222 | 万元 | 取费基数 | 费率 | 2.372%
1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 19.9349 | 19.9349 | 万元 | 1993.49 | 1%
2 | 设计费 |  |  |  | 60.7 | 60.7 | 万元
3 | 监理费 |  |  |  | 39.8698 | 39.8698 | 万元 | 1993.49 | 2%
4 | 招标控制价及清单编制费用 |  |  |  | 10.7648 | 10.7648 | 万元 | 1993.49 | 0.54%
5 | 招标代理服务费 |  |  |  | 2.9902 | 2.9902 | 万元 | 1993.49 | 0.15%
6 | 竣工结算审查及竣工决算编审费 |  |  |  | 7.6666 | 7.6666 | 万元 | 1993.49 | 0.3846%
7 | 跟踪审计费用 |  |  |  | 13.9544 | 13.9544 | 万元 | 1993.49 | 0.7%
8 | 检验试验费 |  |  |  | 14.9512 | 14.9512 | 万元 | 1993.49 | 0.75%
9 | 施工图审查费 |  |  |  | 2.9902 | 2.9902 | 万元 | 1993.49 | 0.15%
10 | 环评费 |  |  |  | 6 | 6 | 万元
11 | 第三方财务决算审核报告 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 万元
三 | 预备费 |  |  |  | 65.25 | 65.25 | 万元 | 2174.8122 | 3%
四 | 消防提升 | 537.8619 |  |  |  | 537.8619 | 项 | 1 | 5378618.7
五 | 信息工程软硬件设施 |  |  | 1220.25 |  | 1220.25 | 项 | 1 | 12202500 | 15.96%
六 | 设施设备物资配置 |  |  | 3646.46 |  | 3646.46 | 项 | 1
七 | 总计 | 752.88 | 754.17 | 486.44 | 181.3222 | 7644.6341 | 万元 |  |  | 100

## 污水处理设备清单 (hidden)
1000T污水处理一体化设备清单一览表
序号 | 货物名称 | 型号规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（万元）
一 | 污泥提升系统 | [5 empty] | 6.12
1 | 污水提升格栅装置 | 优质配套 | 孔径5mm，不锈钢 | 套 | 1 | 50000 | 5
2 | 调节池提升泵 | 潜污泵 | Q=250m3/h；H=18m P=22kW | 台 | 2 | 4500 | 0.9
3 | 投入式液位器 | 优质配套 | 4-20mA | 个 | 1 | 2200 | 0.22
二 | 排泥系统 | [5 empty] | 1.22
1 | 电动阀门 | 优质配套 | DN200，DC24V执行器 | 台 | 3 | 3900 | 1.17
2 | 电动阀门 | 优质配套 | DN15，DC24V执行器 | 套 | 1 | 500 | 0.05
三 | 生化系统 | [5 empty] | 167.098
1 | 曝气风机 | 国产优质 | 40.0kW 380V | 台 | 2 | 20000 | 4
2 | 止回阀 | 优质配套 | DN200 | 个 | 2 | 700 | 0.14
3 | 生物填料架、填料及曝气装置 | 优质配套 | 304不锈钢，1.0×0.8×1.6m | 套 | 243 | 3860 | 93.798
4 | 变频器 | 优质配套 | 额定输出功率45kW | 台 | 1 | 500000 | 50
5 | 压力传感器 | 优质配套 | 4-20mA | 个 | 2 | 25000 | 5
6 | 投入式温度传感器 | 优质配套 | 4-20mA | 个 | 1 | 4400 | 0.44
7 | 溶氧电极、模块 | 优质配套 | 4-20mA | 个 | 1 | 35000 | 3.5
8 | PH电极、模块 | 优质配套 | 4-20mA | 个 | 1 | 20000 | 2
9 | MLSS传感器 | 优质配套 | （自清洗）不锈钢材质 0-20000mg/L；RS485 | 个 | 1 | 80000 | 8
10 | 投入式液位器 | 优质配套 | 4-20mA | 个 | 1 | 2200 | 0.22
四 | 产水系统 | [5 empty] | 1.74
1 | 生化出水电动阀门 | 优质配套 | DN300 DC24V执行器,不锈钢 | 个 | 4 | 4350 | 1.74
五 | 过滤系统 | [5 empty] | 37.925
1 | 气洗风机 | 国产优质 | 18.5kW 380V | 台 | 1 | 9000 | 0.9
2 | 止回阀 | 优质配套 | DN125 | 套 | 1 | 500 | 0.05
3 | 水洗泵 | 国产优质 | Q=350m3/h H=15m P=22kW | 个 | 1 | 6850 | 0.685
4 | 止回阀 | 优质配套 | DN200 | 台 | 1 | 700 | 0.07
5 | 滤帽、滤料机组件 | 优质配套 | 滤料：石英砂 | 台 | 1 | 10000 | 1
6 | 投入式液位器 | 优质配套 | 不锈钢，20m，4-20mA | 个 | 1 | 2200 | 0.22
7 | 高效滤池池体 | 优质配套 | 304不锈钢材质 | 个 | 1 | 350000 | 35
六 | 消毒系统 | [5 empty] | 1.7
1 | 加药泵 | 优质配套 | 隔膜计量泵PVDF材质 | 套 | 1 | 7400 | 0.74
2 | 加药桶 | 优质配套 | 容积1000L PE塑料 | 个 | 1 | 7400 | 0.74
3 | 投入式液位器 | 优质配套 | 四氟防腐，4-20mA | 个 | 1 | 2200 | 0.22
七 | 自控系统 | [5 empty] | 15.9
1 | PLC控制器 | 可编程控制器 | 具备自动控制电机、远程智能化控制等功能 | 组 | 1 | 159000 | 15.9
优质配套
2 | 自动控制软件 | 配套软件 | 具备远程自控控制的编程软件；远程操作功能，自动统计处理水量、电耗等参数 | 套 | 1
3 | 远程监控软件 | 配套软件 | 实现无人值守，设备任何一个部件发生故障能够自动报警及准确显示故障点 | 套 | 1
4 | 后台控制系统 | 配套软件 | 远程操作功能，生化阶段精确控制实现主要水质 COD、氨氮不达标不出水的目标，具有溶解氧、PH 值、污泥浓度、温度、液位实时波形图反映运行参数的变化功能，并且在后台服务器中储存6 个月的原始数据 | 套 | 1
5 | 控制柜 | 优质配套 | 正泰、欧姆龙、西门子等电器元件 不锈钢柜体 | 套 | 1
八 | 出水系统 | [5 empty] | 2.52
1 | 出水泵 | 国产优质 | Q=100m3/h，H=10m，N=7.5kW | 台 | 1 | 23000 | 2.3
2 | 投入式液位器 | 优质配套 | 4-20mA | 个 | 1 | 2200 | 0.22
九 | 设备主体系统 | [5 empty] | 190.84
1 | 一体化设备箱体 | 优质配套 | 304不锈钢、33.3m×10.3m×3.25m（长×宽×高） | 台 | 1 | 1770000 | 177
2 | 配套电线、电缆 | 优质配套 | 满足工艺需求 | 批 | 1 | 100000 | 10
3 | 配套管、管件、阀门 | 优质配套 | 满足工艺需求 | 批 | 1 | 38400 | 3.84
合计 | [6 empty] | 425.063

## 消防提升 (hidden)
消防提升
一 | 7#楼 | 面积（平米） | 单价(元） | 合计（万元）
1 | 新增火灾报警系统 | 4700 | 60 | 28.2
2 | 新增喷淋系统 | 4700 | 75 | 35.25
3 | 走廊吊顶拆除恢复 | 856 | 150 | 12.84
4 | 局部墙面拆除恢复 | 2000 | 50 | 10
5 | 墙体\楼板开洞等 | 1 | 60000 | 6
6 | 满堂脚手架 | 4700 | 25 | 11.75
7 | 局部线缆破坏及灯具拆除安装 | 4700 | 50 | 23.5
8 | 成品设施保护费 | 4700 | 16 | 7.52
9 | 防火玻璃挡烟垂壁 | 40 | 350 | 1.4
10 | 拆除新做消防救援窗及局部修补 | 135 | 750 | 10.125
11 | 增加原窗户手动开启装置 | 3个 | 300 | 0.09
合计 |  |  |  | 146.675
二 | 8#楼 | 面积（平米） | 单价(元） | 合计（万元）
1 | 新增火灾报警系统 | 4700 | 60 | 28.2
2 | 新增喷淋系统 | 4700 | 75 | 35.25
3 | 吊顶拆除恢复 | 856 | 150 | 12.84
4 | 局部墙面拆除恢复 | 2000 | 50 | 10
5 | 墙体\楼板开洞等 | 1 | 60000 | 6
6 | 满堂脚手架 | 4700 | 25 | 11.75
7 | 局部线缆破坏及灯具拆除安装 | 4700 | 50 | 23.5
8 | 成品设施保护费 | 4700 | 16 | 7.52
9 | 防火玻璃挡烟垂壁 | 40 | 350 | 1.4
10 | 拆除新做消防救援窗及局部修补 | 135 | 750 | 10.125
11 | 增加原窗户手动开启装置 | 3个 | 300 | 0.09
合计 |  |  |  | 146.675
三 | 9#楼 | 面积（平米） | 单价(元） | 合计（万元）
1 | 增加原窗户手动开启装置 | 72个 | 300 | 2.16
2 | 电动挡烟垂壁 | 235 | 600 | 14.1
3 | 拆除新做消防救援窗及局部修补 | 320 | 750 | 24
合计 |  |  |  | 40.26
四 | 10#楼 | 面积（平米） | 单价(元） | 合计（万元）
1 | 新增火灾报警系统 | 2200 | 60 | 13.2
2 | 吊顶拆除恢复 | 2000 | 150 | 30
3 | 局部墙面拆除恢复 | 2000 | 50 | 10
4 | 增加原窗户手动开启装置 | 32个 | 300 | 0.96
5 | 墙体\楼板开洞等 | 1 | 30000 | 3
6 | 满堂脚手架 | 2200 | 25 | 5.5
7 | 局部线缆破坏及灯具拆除安装 | 2200 | 50 | 11
8 | 成品设施保护费 | 2200 | 16 | 3.52
9 | 拆除新做消防救援窗及局部修补 | 185 | 750 | 13.875
合计 |  |  |  | 91.055
五 | 1#楼 | 面积（平米） | 单价(元） | 合计（万元）
1 | 拆除新做消防救援窗及局部修补 | 49.2 | 750 | 3.69
六 | 2#楼 | 面积（平米） | 单价(元） | 合计（万元）
1 | 拆除新做消防救援窗及局部修补 | 8.5 | 750 | 0.6375
七 | 监控 | 数量（个） | 单价(元） | 合计（万元）
1 | 摄像头（包含线路） | 45 | 8225 | 37.0125
八 | 室外管线接入 | 长度（m) | 单价(元） | 合计（万元）
1 | 火灾报警外线(原管已预埋，只考虑穿线的费用，接至3#行政楼） | 600 | 80 | 4.8
2 | 喷淋外线（原管网已有，只，考虑就近接入7#、8#楼） | 100 | 350 | 3.5
合计 |  |  |  | 8.3
一. | 工程费合计（万元） |  |  | 474.305
二. | 工程建设其他费用（万元）-按8%暂列(含建设单位管理费、设计费、监理费、招标代理费、预结算费等前期费用） |  |  | 37.9444
| 预备费（万元）-按5%暂列 |  |  | 25.6125
总合计 |  |  |  | 537.8619

## 信息工程软硬件设施 (hidden)
信息化项目软硬件清单
序号 | 类型 | 名称 | 单价（万元） | 数量 | 合计（万元） | 备注
1 | 终端设备 | 电脑工作站 | 0.5 | 100 | 50 | 标配；病区、行政办公使用
2 |  | 电脑工作站 | 0.5 | 10 | 5 | 高配；医技科室使用
3 |  | 笔记本电脑 | 0.7 | 5 | 3.5 | 预检分诊、户外登记使用
4 |  | 激光打印机 | 0.12 | 40 | 4.8 | 病区、医技科室使用
5 |  | 条码打印机 | 0.07 | 15 | 1.05 | 护士站使用
6 |  | 瓶贴打印机 | 0.15 | 15 | 2.25 | 护士站使用
7 |  | 凭条打印机 | 0.1 | 5 | 0.5 | 药房、登记处使用
8 |  | 针式打印机 | 0.22 | 5 | 1.1 | 登记、药房使用
9 |  | 彩色喷墨打印机 | 0.21 | 2 | 0.42 | 打印超声报告
10 |  | 碎纸机 | 0.1 | 1 | 0.1 | 行政办公使用
11 |  | 多功能复印机 | 1.8 | 1 | 1.8 | 行政办公使用，文印室用
12 |  | 打印复印一体机 | 0.25 | 10 | 2.5 | 行政办公使用
13 |  | 扫码枪 | 0.03 | 45 | 1.35 | 病区、医技科室使用
14 |  | 身份证读卡器 | 0.28 | 5 | 1.4 | 登记处使用
15 |  | 移动查房车 | 1.86 | 28 | 52.08 | 病区使用。配备UPS，支持wifi
16 |  | 智慧屏 | 4 | 3 | 12 | 教学、培训用
17 |  | 院区间视频会议(行政楼) | 15 | 1 | 15 | 与院本部互联及控制软件
18 |  | 卫健委、基层会诊(行政楼) | 9 | 1 | 9 | 与全区医疗机构互联
19 |  | 政府办公厅视频(行政楼) | 9 | 1 | 9 | 与卫健委互联
20 |  | 病区会诊(全区会诊平台) | 6 | 6 | 36 | 病区与会诊室互联
21 |  | 会诊室显示系统 | 56 | 1 | 56 | 大屏、处理器、智能笔等
22 |  | 会议扩音系统 | 4 | 1 | 4 | 音箱、话筒、功放、调音台等
23 |  | 会议室会议系统 | 5 | 1 | 5 | 会议主机、充电箱、机柜等
24 | 机房硬件 | 服务器资源 | 35 | 5 | 175 | 院区分布式服务器。5台超融合节点
25 |  | 存储资源 | 100 | 1 | 100 | 院区存储（8套）
26 |  | 安全资源 | 58 | 1 | 58 | 服务器、终端安全防护软件
27 | 业务软件 | HIS医疗核心系统 | 258 | 1 | 278 | 包括患者管理、住院、药房、药库、病案、医技管理，医生站、护士站、电子病历等
28 |  | LIS实验室管理系统 | 20 | 1 | 20 | 支持10台设备和移动核酸车对接
29 |  | PACS医学影像系统 | 12 | 1 | 12 | 支持3台设备对接(DR/CT）
30 |  | 床旁心电系统(含28台心电终端) | 84 | 1 | 84 | 包括28套心电终端，2台/病区(组)
31 |  | 超声工作站 | 4 | 1 | 4 | 支持2台超声设备对接
32 |  | 数据监测与管理 | 40 | 1 | 40 | 会诊中心显示收治情况
33 |  | 系统对接 | 35 | 1 | 35 | 与委平台相关系统对接
34 | 通信专线 | 互联网专线(2年) | 24 | 1 | 24 | 带宽500M，租用2年；随用随开
35 |  | 政务网专线(2年) | 6 | 1 | 6 | 带宽100M，租用2年；随用随开
36 |  | 本部核心网互联专线(2年) | 26.4 | 1 | 26.4 | 500M专线，租用2年；随用随开
37 |  | 5G 定制专网(2年) | 44 | 1 | 44 | 租用2年；移动CT、移动核酸车使用；随用随开
38 | 其他 |  | 50 | 1 | 50
| 合 计 |  |  | 320 | 1220.25万元

## 设施设备物资配置 (hidden)
设施设备物资配置预算清单
一 | 医疗设备公共使用平台
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 备注
1 | 除颤仪 | 台 | 8 | 7.5 | 60
2 | 监护仪 | 台 | 16 | 3 | 48
3 | 呼吸机 | 台 | 10 | 20 | 200
4 | 心肺复苏仪 | 台 | 4 | 20 | 80
5 | 输液泵 | 台 | 12 | 0.9 | 10.8
6 | 微量注射泵 | 台 | 16 | 0.8 | 12.8
7 | 床旁连续性血液透析滤过系统 | 台 | 4 | 22 | 88
8 | 支气管镜系统 | 套 | 1 | 420 | 420
9 | 软式内镜清洗消毒机 | 台 | 1 | 18 | 18
小计 |  |  |  |  | 937.6
二 | 各单元抢救区设备
1 | 电动负压吸引器 | 台 | 26 | 0.5 | 13 | 各层抢救区2台
2 | 心电图机 | 台 | 13 | 3.5 | 45.5 | 各层抢救区1台
3 | 医用电子血压计 | 台 | 13 | 0.15 | 1.95 | 各层抢救区1台
4 | 血糖仪 | 台 | 13 | 0.08 | 1.04 | 各层抢救区1台
5 | 高流量湿化治疗仪 | 台 | 26 | 4.5 | 117 | 各层抢救区2台
6 | 立式氧气瓶 | 瓶 | 26 | 0.16 | 4.16 | 各层抢救区2瓶
7 | 可视喉镜 | 个 | 13 | 3 | 39 | 各层抢救区1个
8 | 抢救车 | 辆 | 26 | 0.6 | 15.6 | 每个抢救区2个
9 | 急救转运床 | 辆 | 36 | 5.5 | 198 | 每个抢救区4个
小计 |  |  |  |  | 435.25
三 | 各单元普通病区设备
1 | 监护仪 | 台 | 26 | 3 | 78 | 每个医疗组2台
2 | 电动负压吸引器 | 台 | 13 | 0.5 | 6.5 | 每个医疗组1台
3 | 便携式血氧仪 | 台 | 26 | 0.2 | 5.2 | 每个医疗组2台
4 | 医用电子血压计 | 台 | 13 | 0.15 | 1.95 | 每个医疗组1台
5 | 血糖仪 | 台 | 13 | 0.08 | 1.04 | 每个医疗组1台
6 | 高流量湿化治疗仪 | 台 | 26 | 4.5 | 117 | 每个医疗组2台
7 | 立式氧气瓶 | 瓶 | 26 | 0.16 | 4.16 | 每个医疗组2台
8 | 空气消毒机 | 台 | 26 | 0.5 | 13 | 每层医护工作区2台
9 | 床单位消毒机 | 台 | 26 | 0.8 | 20.8 | 每层医护工作区2台
10 | 消毒柜 | 台 | 13 | 2 | 26 | 每层病区1台
11 | 移动紫外线灯 | 个 | 26 | 0.05 | 1.3 | 每层医护工作区2台
12 | 治疗车 | 辆 | 13 | 0.15 | 1.95 | 每个医疗组1台
13 | 瞳孔笔 | 个 | 26 | 0.01 | 0.26 | 每个医疗组2个
14 | 体温计 | 个 | 1200 | 0.001 | 1.2 | 每床1个，共400个
15 | 听诊器 | 个 | 13 | 0.01 | 0.13 | 每个医疗组1个
16 | 甩体温计 | 个 | 13 | 0.06 | 0.78 | 每个医疗组1个
17 | 轮椅 | 辆 | 26 | 0.12 | 3.12 | 每平层2个
18 | 雾化器 | 台 | 13 | 0.05 | 0.65 | 每个医疗组1个
19 | 病床 | 个 | 1000 | 0.25 | 250 | 全楼病区
20 | 屏风 | 个 | 40 | 0.08 | 3.2
21 | 电瓶车 | 辆 | 2 | 2.5 | 5
22 | 微波炉 | 台 | 15 | 0.2 | 3
小计 |  |  |  |  | 544.24
四 | 医护工作站设施设备
1 | 固定电话机 | 部 | 26 | 0.03 | 0.78 | 每层2部
2 | 对讲机 | 部 | 26 | 0.1 | 2.6 | 每层2部
3 | 智能手机 | 部 | 26 | 0.2 | 5.2 | 每层2部
4 | 呼叫扩音系统 | 套 | 13 | 0.8 | 10.4 | 每层1套
5 | 可折叠办公桌 | 台 | 114 | 0.2 | 22.8 | 每层10个左右，材质可擦拭消毒
6 | 可折叠办公椅 | 把 | 114 | 0.03 | 3.42 | 每层10个左右，材质可擦拭消毒
小计 |  |  |  |  | 45.2
五 | 医技区检查化验药房设备
1 | 车载移动CT | 套 | 1 | 900 | 900 | 64排128层
2 | 双板DR | 套 | 1 | 155 | 155
3 | 便携式彩色超声系统 | 台 | 4 | 85 | 340 | 含心脏、腹部、血管、神经系统等检查探头
4 | 动态心电图 | 套 | 1 | 7 | 7 | 含工作站、采集盒
5 | 移动核酸检测车 | 辆 | 1 | 540 | 540 | 备选
6 | 全自动血细胞分析仪 | 台 | 1 | 60 | 60 | 测速100标本/小时以上
7 | 全自动尿液分析仪 | 台 | 1 | 35 | 35 | 测速240标本/小时以上
8 | 全自动粪便分析仪 | 台 | 1 | 7 | 7
9 | 全自动血凝分析仪 | 台 | 1 | 25 | 25 | 测速300标本/小时以上
10 | 快速免疫分析仪 | 台 | 1 | 10 | 10 | 心梗三项及降钙素指标
11 | 床旁血气分析仪 | 台 | 1 | 15 | 15 | 血气
12 | 全自动生化分析仪 | 台 | 1 | 85 | 85 | 测速600标本/小时以上
13 | 生物安全柜 | 台 | 3 | 4 | 12
14 | 标本转运箱 | 台 | 30 | 0.11 | 3.3
15 | 离心机 | 台 | 2 | 2 | 4
16 | 振荡器 | 台 | 4 | 0.1 | 0.4
17 | 纯水机 | 台 | 1 | 3 | 3
18 | 高温高压消毒锅 | 台 | 2 | 2 | 4
19 | 冷藏冰箱 | 台 | 4 | 0.9 | 3.6
20 | 低温冰箱 | 台 | 1 | 3 | 3 | 质控品保存
21 | 试剂存储货架 | 个 | 6 | 0.2 | 1.2
22 | 移液器 | 套 | 3 | 0.8 | 2.4 | 每套5个规格
23 | 空调 | 台 | 2 | 0.4 | 0.8
24 | 移动紫外消毒车 | 台 | 3 | 0.05 | 0.15
25 | 空气消毒机 | 台 | 4 | 0.5 | 2
26 | UPS | 套 | 1 | 2 | 2
27 | 紧急喷淋 | 台 | 1 | 0.2 | 0.2 | 带洗眼装置
28 | 冷藏冰箱 | 台 | 2 | 0.9 | 1.8 | 药品储存
29 | 保险柜 | 台 | 1 | 1.2 | 1.2 | 精麻药储存
小计 |  |  |  |  | 2224.05
六 | 潜在污染区设施设备
1 | 紫外线消毒车 | 台 | 20 | 0.05 | 1
2 | 压差监测报警仪 | 个 | 4 | 0.58 | 2.32
4 | 立式镜子 | 个 | 40 | 0.03 | 1.2
5 | 换衣凳 | 个 | 120 | 0.02 | 2.4
6 | 折叠桌 | 个 | 50 | 0.1 | 5
7 | 立式衣柜 | 个 | 60 | 0.1 | 6 | 120人位
小计 |  |  |  |  | 17.92
七 | 预检分诊设施设备
1 | 移动紫外线灯 | 台 | 4 | 0.05 | 0.2
2 | 折叠桌 | 台 | 3 | 0.1 | 0.3
3 | 折叠椅 | 把 | 3 | 0.05 | 0.15
合计 |  |  |  |  | 0.65
八 | 行政办公区设施设备
1 | 办公桌 | 台 | 46 | 0.12 | 5.52
2 | 办公椅 | 把 | 40 | 0.05 | 2
3 | 固定电话 | 个 | 8 | 0.03 | 0.24
4 | 复印机 | 台 | 1 | 1.2 | 1.2
5 | 投影仪 | 台 | 1 | 0.8 | 0.8
6 | 幕布 | 个 | 1 | 0.15 | 0.15
合计 |  |  |  |  | 9.91
九 | 床单元物资设施配置
1 | 被子 | 条 | 1000 | 0.011 | 11 | 面料：全棉，40支，白色防羽布，密度133*90；内芯：整张4D仿丝棉芯（白色）；克重：500g/㎡
2 | 枕头 | 个 | 1000 | 0.003 | 3 | 面料：全棉，白色防羽布，40支；密度133*90，平纹；内芯：羽丝棉；重量850克
3 | 褥子 | 条 | 1000 | 0.008 | 8 | 面料：全棉，40支；密度110*90，平纹；褥芯：整张仿丝棉；克重：600g/㎡
4 | 床单 | 个 | 1000 | 0.004 | 4 | 涤棉，T65/C35/32S/133*72，每平方米克重不低于170g
5 | 被罩 | 个 | 1000 | 0.005 | 5 | 涤棉，T65/C35/32S/133*72，每平方米克重不低于170g
6 | 枕套 | 个 | 1000 | 0.0015 | 1.5 | 涤棉，T65/C35/32S/133*72，每平方米克重不低于170g
7 | 洗脸盆 | 个 | 2000 | 0.0015 | 3 | 每床位2个
8 | 电插板 | 个 | 1000 | 0.0045 | 4.5
9 | 洗漱用品 | 套 | 1000 | 0.003 | 3
10 | 毛巾 | 条 | 1000 | 0.0001 | 0.1
11 | 卫生纸 | 卷 | 2000 | 0.0002 | 0.4 | 每床位2卷
12 | 口罩 | 包 | 1000 | 0.0003 | 0.3 | 每床位1包10个
13 | 拖鞋 | 双 | 1000 | 0.0015 | 1.5
14 | 储物箱 | 个 | 1000 | 0.008 | 8 | 滑轮
合计 |  |  |  |  | 53.3
| 合计 | 4268.13