附件2

2019年光伏项目 月工程建设进度情况统计表

填报单位： 项目名称： 填报人及联系方式： 填报时间：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程建设进度节点 | 承诺完成时间（年、月） | 完成情况 |
| 项目备案 |  |  |
| 取得用地预审意见和规划选址意见书 |  |  |
| 取得接入系统审查意见 |  |  |
| 施工或工程总承包招标并签订合同 |  |  |
| 主要设备（组件、支架、箱变、逆变器、电缆等）招标并签订合同 |  |  |
| 光伏电站支架基础浇筑 |  |  |
| 光伏电站组件安装 |  |  |
| 升压站基础浇筑 |  |  |
| 升压站建筑物封顶 |  |  |
| 升压站电气设备安装及调试 |  |  |
| 外送线路基础浇筑 |  |  |
| 外送线路导地线架设 |  |  |
| 光伏电站及配套输变电工程竣工，具备并网条件 |  |  |
| 实现全容量并网 |  |  |

备注：首次填表时，请填写项目各工程建设进度节点承诺完成时间，且相应时间节点一经确定不得更改。

每月根据项目实际完成进度，请在完成情况框中打“√”。