宁夏青少年足球训练基地和体育科技监测中心项目

投资概算调整表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 原批准概算 | | | | | 调整后概算 | | | | |
| 土建工程费 | 安装  工程费 | 设备  工程费 | 其它费用 | 合计 | 土建  工程费 | 安装  工程费 | 设备  工程费 | 其它费用 | 合计 |
| **一** | **建筑工程费** | **11064.00** | **2927.00** | **889.00** |  | **14880.00** | **331.54** | **201.67** | **1432.99** |  | **15338.55** |
| （一) | 原批复建设内容 | 11064.00 | 2927.00 | 889.00 |  | 14880.00 |  |  |  |  | 13372.35 |
| 1 | 体育科技监测中心 | 2373.00 | 573.00 | 285.00 |  | 3231.00 |  |  |  |  | 2773.19 |
| 2 | 足球馆 | 3559.00 | 861.00 | 409.00 |  | 4829.00 |  |  |  |  | 4257.73 |
| 3 | 运动员宿舍、食堂 | 2350.00 | 452.00 | 160.00 |  | 2962.00 |  |  |  |  | 2835.00 |
| 4 | 门房工程 | 20.00 | 3.00 | 0.00 |  | 23.00 |  |  |  |  | 23.00 |
| 5 | 室外运动场工程 | 1920.00 | 30.00 |  |  | 1950.00 |  |  |  |  | 1609.35 |
| 6 | 室外及其他工程 | 842.00 | 1008.00 | 35.00 |  | 1885.00 |  |  |  |  | 1874.08 |
| （二） | 调整新增建设内容 |  |  |  |  |  | 331.54 | 201.67 | 1432.99 |  | 1966.20 |
| 1 | 足球馆体能训练室、练功房的室内装修及设备 |  |  |  |  |  | 154.54 | 4.52 | 16.94 |  | 176.00 |
| 2 | 弱电及智能化系统 |  |  |  |  |  |  | 197.15 | 465.02 |  | 662.17 |
| 3 | 足球场场地设施及草坪养护机械设备 |  |  |  |  |  | 177.00 |  | 375.12 |  | 552.12 |
| 4 | 体能训练与专项训练器材设备 |  |  |  |  |  |  |  | 525.70 |  | 525.70 |
| 5 | 室内五人制足球场地防护网及升降系统 |  |  |  |  |  |  |  | 50.21 |  | 50.21 |
| **二** | **其他费用** |  |  |  |  | **3150.54** |  |  |  |  | **3176.01** |
| （一） | 原批复其他费用 |  |  |  |  | 3150.54 |  |  |  |  | 3076.18 |
| （二） | 调整新增其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.83 |
| **三** | **预备费** |  |  |  |  | **518.00** |  |  |  | **33.52** | **33.52** |
| （一） | 原批复预备费 |  |  |  |  | 518.00 |  |  |  |  |  |
| （二） | 调整后预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.52 |
| **四** | **总投资** |  |  |  |  | **18548.54** |  |  |  |  | **18548.08** |