附件

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院葡萄酒教学实验实训基地项目项目审定概算表

| 序号 | 工程及费用名称 | 工程量 | | 概算价值(万元) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 数量 | 建筑工程 费 | 安装工程 费 | 设备购置 费 | 其它费用 | 合计 |
| **一** | **建筑工程费** | **㎡** | **19014.18** | **6666.42** | **1778.29** | **973** |  | **9417.71** |
| **(一)** | **衢萄酒教学实验实训基地** | **㎡** | **19014.18** | **5988.03** | **1481.42** | **704** |  | **8173.46** |
| 1 | 建筑及装饰装修工程 | ㎡ | 19014.18 | 5988.03 |  |  |  | 5988.03 |
| 2 | 合排水及消防工程 | ㎡ | 19014.18 |  | 411.06 | 234.19 |  | 645.24 |
| 2.1 | 恰排水及消火栓、喷淋工程 | ㎡ | 19014.18 |  | 411.06 | 119.75 |  | 530.81 |
| 2.2 | 气体灭火工程 | ㎡ | 19014.18 |  |  | 114.44 |  | 114.44 |
| 3 | 采暖及通风工程 | ㎡ | 19014.18 |  | 276.14 | 15.5 |  | 291.64 |
| 3.1 | 采暖工程 | ㎡ | 19014.18 |  | 218.72 |  |  | 218.72 |
| 3.2 | 通风工程 | ㎡ | 19014.18 |  | 57.41 | 15.5 |  | 72.91 |
| 4 | 电气工程 |  |  |  | 642.12 | 210.31 |  | 852.43 |
| 4.1 | 强电工程 | ㎡ | 19014.18 |  | 288. 36 | 58.7 |  | 347.06 |
| 4.2 | 弱电工程 | ㎡ | 19014.18 |  | 353.76 | 151.61 |  | 505.37 |
| 5 | 电梯工程 | 部 | 7 |  |  | 244 |  | 244 |
| 5.1 | 客梯工程(3站) | 部 | 2 |  |  | 60 |  | 60 |
| 5.2 | 客梯工程(9站) | 部 | 4 |  |  | 144 |  | 144 |
| 5.3 | 货梯工程(9站) | 部 | 1 |  |  | 40 |  | 40 |
| 6 | 抗震支架工程 | ㎡ | 19014.18 |  | 152.11 |  |  | 152.11 |
| **（二）** | **室外及其他工程** |  |  | **678.39** | **296.87** | **269** |  | **1244.25** |
| 1 | 广场砖道路 | ㎡ | 4294.33 | 101.39 |  |  |  | 101.39 |
| 2 | 混凝土道路 | ㎡ | 10285.7 | 157.07 |  |  |  | 157.07 |
| 3 | 花岗岩道牙 | ㎡ | 1956.4 | 27.93 |  |  |  | 27.93 |
| 4 | 碌化工程 | ㎡ | 8654.32 | 86.54 |  |  |  | 86.54 |
| 5 | 水外网工程 | ㎡ | 19014.18 | 228.57 | 65.34 |  |  | 293.91 |
| 6 | 暖外网工程 | ㎡ | 19014.18 | 30.35 | 119.52 |  |  | 149.87 |
| 7 | 电外网工程 | ㎡ | 19014.18 | 46.54 | 55.78 |  |  | 102.32 |
| 8 | 水暖附属设备增容工程(不含锅炉设备) | 项 | 1 |  | 15 | 85 |  | 100 |
| 9 | 变配电工程 |  |  |  | 41.22 | 184 |  | 225.22 |
| 9.1 | 高压柜 | 项 | 1 |  | 38.22 | 167 |  | 205.22 |
| 9.2 | 配电智能化系统 | 项 | 1 |  | 3 | 17 |  | 20 |
| **二** | **其他费用** |  |  |  |  |  | **1035. 29** | **1035.29** |
| 1 | 工程监理费 | 万元 | 9417.71 |  |  |  | 165.78 | 165.78 |
| 2 | 地质勘察费(市场费率) | 万元 | 9417.71 |  |  |  | 37.67 | 37.67 |
| 3 | 清单控制价编制及编制费 | 万元 | 9417.71 |  |  |  | 39.18 | 39.18 |
| 4 | 竣工结算审核费 | 万元 | 9417.71 |  |  |  | 25.62 | 25.62 |
| 5 | 竣工决算编审费 | 万元 | 9417.71 |  |  |  | 25.62 | 25.62 |
| 6 | 项目建议书编制费 | 万元 | 9417.71 |  |  |  | 13.05 | 13.05 |
| 7 | 可行性研究编制费 | 万元 | 9417.71 |  |  |  | 26.09 | 26.09 |
| 8 | 设计费 | 万元 | 9417.71 |  |  |  | 180 | 180 |
| 9 | 施工图审查费 | 万元 | 9417.71 |  |  |  | 9.6 | 9.6 |
| 10 | 编制环境影响报告书 | 万元 | 9417.71 |  |  |  | 5 | 5 |
| 11 | 招投标费 | 万元 | 9417.71 |  |  |  | 10 | 10 |
| 12 | 工程保险费 | 万元 | 9417.71 |  |  |  | 9.42 | 9.42 |
| 13 | 城市配套费 | ㎡ | 19014. 18 |  |  |  | 142.61 | 142.61 |
| 14 | 水土保持评价及鉴定费 | 项 | 1 |  |  |  | 8 | 8 |
| 15 | 检测试验费 | 万元 | 9417.71 |  |  |  | 28.25 | 28.25 |
| 16 | 高可靠供电费 | KVA | 1600 |  |  |  | 50.4 | 50.4 |
| 17 | 人防易地建设费 | ㎡ | 19014.18 |  |  |  | 28.52 | 28.52 |
| 18 | 林业评估费 | 项 | 1 |  |  |  | 6 | 6 |
| 19 | 植被恢复费 | 项 | 1 |  |  |  | 30 | 30 |
| 20 | 建设用地有偿使用费 | 项 | 1 |  |  |  | 40 | 40 |
| 21 | 四通一平费 | 项 | 1 |  |  |  | 25 | 25 |
| 22 | 项目建设管理费(含全过程跟踪设计) | 万元 | 10323.5 |  |  |  | 129.49 | 129.49 |
| **三** | **基本预备费** | **万元** | **10453** |  |  |  | **313.59** | **313.59** |
| **四** | **工程总投资** | **㎡** | **19014.18** | **6666.42** | **1778.29** | **973** | **1348.88** | **10766.59** |